|  |  |
| --- | --- |
| Gerb.JPGРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****Отдел по молодежной политике**Ленина ул., д.5, г. Зима, 665390 тел.: (39554) 3-26-62, факс: (39554) 3-26-62e-mail: molsport-zima@mail.ruот 01.03.2023 № 57на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О направлении информации  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Начальнику управления экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО

Степановой Л.В.

Уважаемая Людмила Викторовна!

Направляю отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год:

1. «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2020-2025 ГОДЫ (приложение 1 на 8 листах);
2. «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2020-2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗГМО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2020-2025 ГОДЫ (приложение 2 на 3 листах).

Начальник отдела Д.Н. Шевлякова

Приложение 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжная политика» на 2020-2024 годы

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи | % | 51,0 | 51,0 |  |  | Отклонений нет |
| 2. | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | % | 5,0 | 5,0 |  |  | На территории города действует 7 добровольческих организаций, в которых задействована молодежь всех образовательных организаций города |
| 3. | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города | чел. | 315 | 317 | + | 0,6 | В 2022 году молодежь активно принимала участие в фестивалях, форумах, конкурсах разного уровня. Также в базу данных были включены стипендиаты. |
| 4. | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города | % | 20,0 | 30,7 | + | 10,7 | Увеличение показателя произошло по причине широкого охвата онлайн-мероприятиями (уроки на портале Проектория, участие в проекте «Билет в будущее») |
| 5. | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи | % | 43,0 | 43,0 |  |  |  |
| 6. | Количество молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку | чел. | 29 | 52 | + | 79 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку в 2022 году, составляет 52 человека. |
| 7. | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов | % | 98,0 | 100,0 | + | 2,0 | В 2022 году в военно-полевых сборах для обучающихся приняли участие все 10-классники города |
| 8. | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы | % | 60,0 | 61,0 | + | 1,7 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т.ч. квестов, квизов) |
| 9. | Количество несовершеннолетних, с впервые установленным диагнозом «наркомания» | чел. | 0 | 1 | - | 1 | Несовершеннолетний с синдромом зависимости от каннабиноидов снят с учета в 2022 году по достижению совершеннолетия |

Начальник отдела по молодежной политике Д.Н. Шевлякова

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

 «Молодёжная политика» на 2020-2025 годы по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период (2022 год), тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическоезначение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2025 годы** |
| 1.1. | ***Поддержка талантливой, одаренной молодёжи, молодёжных инициатив, молодёжной культуры и творчества*** |
| 1.1.1 | Мероприятия Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | В течение года | Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | Количество молодежи, входящей в городской банк данных талантливой молодежи города, чел. | 315,0 | 317,0 | В 2022 году молодежь активно принимала участие в фестивалях, форумах, конкурсах разного уровня |
| 1.1.2 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 167,311 | 167,311 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 51,0 | 51,0 |  |
| 1.2. | ***Развитие системы трудоустройства и оптимизация системы профориентации молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи*** |
| 1.2.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги от общей численности молодежи города, % | 20,0 | 30,7 | Увеличение показателя произошло по причине широкого охвата онлайн-мероприятиями |
| 1.2.2 | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. | ***Поддержка деятельности молодёжных объединений, общественных, работа с подростками и молодёжью по месту жительства*** |
| 1.3.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 9,3 | 9,3 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | 5,0 | 5,0 | На территории города действует 7 добровольческих организаций, в которых задействована молодежь всех образовательных организаций города |
| 1.3.2. | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 24,345 | 24,345 |
| 1.4. | ***Информационное сопровождение системы работы с молодёжью*** |
| 1.4.1. | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 36,9 | 36,9 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики от общей численности молодёжи, % | 51,0 | 51,0 |  |
| 2. | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2025 годы** |
| 2.1. | ***Создание комплекса нормативно-правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания*** |
| 2.1.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 2,3 | 2,3 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 43,0 | 43,0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | В течение года | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 43,0 | 43,0 |  |
| 2.2. | ***Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в городе Зиме*** |
| 2.2.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 52,620 | 52,620 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 42,0 | 42,0 |  |
| 2.3. | ***Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи в городе*** |
| 2.3.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике  | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 115,897 | 115,897 | Количество молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, чел. | 29 | 52 | Показатель зависит от рабочего плана ДОСААФ. В соответствии с нормативами, определяемыми военным комиссариатом Иркутской области, годовой план количества молодежи, прошедшей допризывную военную подготовку, в 2022 году составляет 52 человека |
| 2.3.2 | Мероприятия Комитета по образованию | Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 131,125 | 131,125 | Количество обучающихся, участвующих в военных сборах от общего количества обучающихся 10 классов, % | 98,0 | 100,0 | В 2022 году в военно-полевых сборах для обучающихся приняли участие все 10-классники города |
| 2.4. | ***Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации*** |
| 2.4.1 | Мероприятия отдела по молодежной политике | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 4,6 | 4,6 | Удельный вес молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях патриотической направленности, работе патриотических объединений от общего числа молодёжи, % | 43,0 | 43,0 |  |
| 3. | **Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании** **«Под знаком Единства» на 2020-2025 годы** |
| 3.1. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 10,646 | 10,646 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, % | 60,0 | 61,0 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т.ч. квестов, квизов) |
| 3.2. | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 34,576 | 34,576 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, %  | 60,0 | 61,0   | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т. ч. квестов, квизов) |
| Комитет по образованию | В течение года | Местный бюджет | 15,286 | 15,286 |
| 3.3 | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | Количество несовершеннолетних, с впервые выявленным диагнозом «наркомания», чел. | 0 | 1 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т.ч. квестов, квизов) |
| 3.4 | Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности | Отдел по молодежной политике | В течение года | Местный бюджет | 3,359 | 3,359 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города Зимы, % | 60,0 | 61,0 | Прирост связан с применением различных форм проведения мероприятий (в т.ч. квестов, квизов) |
| **Всего по Программе (тыс.руб.)** | **687,266** | **687,266** |  |  |  |  |

Начальник отдела по молодежной политике Д.Н. Шевлякова

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Молодёжная политика» на 2020-2025 годы по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| План на 1 января отчетного 2022 года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Молодёжная политика» на 2020-2025 годы | Всего, в том числе: | **1032,50** | **687,266** | **687,266** |
| Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 676,00 | 481,51 | 481,51 |
| Соисполнители | 356,50 | 205,756 | 205,756 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 210,00 | 185,756 | 185,756 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 146,50 | 20,00 | 20,00 |
| Подпрограмма «Молодежь города Зимы» на 2020-2025 годы | Всего | **467,00** | **272,856** | **272,856** |
| Отдел по молодёжной политике администрации ЗГМО | 332,00 | 217,511 | 217,511 |
| Участники | 135,00 | 55,345 | 55,345 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 52,00 | 39,345 | 39,345 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 83,00 | 16,00 | 16,00 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2020-2025 годы | Всего | **403,50** | **310,542** | **310,542** |
| Отдел по молодёжной политике администрации ЗГМО | 230,00 | 175,417 | 175,417 |
| Участники: | 173,50 | 135,125 | 135,125 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 138,00 | 131,125 | 131,125 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 35,50 | 4,00 | 4,00 |
| Подпрограмма по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2020-2025 годы | Всего | **162,00** | **103,868** | **103,868** |
| Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО, общегородские мероприятия | 114,00 | 88,582 | 88,582 |
| Участники: | 48,00 | 15,286 | 15,286 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 20,00 | 15,286 | 15,286 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО | 28,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела по молодежной политике Д.Н. Шевлякова

Приложение 2

Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО

 «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы

 по состоянию на 31 декабря 2022 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2025 годы» муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования«Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий | Ед. | 16 | 13 | - | 18,75 | Снижение количества молодых семей произошло вследствие увеличения норматива стоимости одного квадратного метра жилья. Одна молодая семья отказалась от реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты. |
| 2 | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 16 | 14 | - | 12,5 |

Начальник отдела по молодежной политике Д.Н. Шевлякова

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО

 «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы

по состоянию на 31 декабря 2022 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс.руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятияна 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2025 годы» муниципальной программыЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» |
| 1. | Улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2022 год | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет – 2700,0 | Всего **11 068, 119**. Из них: **-** за счет средств федерального бюджета **– 2 225,556**;**-** за счет средств областного бюджета **– 6 143,049**; **-** за счет средств местного бюджета **– 2 699,514**. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий, ед. | 16 | 13 | Снижение количества молодых семей произошло вследствие увеличения норматива стоимости одного квадратного метра жилья |

Начальник отдела по молодежной политике Д.Н. Шевлякова

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы

ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2025 годы

по состоянию на 31 декабря 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | Исполнениена отчетную дату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2020-2025 годы» муниципальной программыЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 699,5 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | ответственный исполнитель мероприятия – Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 699,5 |

Начальник отдела по молодежной политике Д.Н. Шевлякова