|  |  |
| --- | --- |
| Gerb.JPG  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **Отдел по физической культуре и спорту**  Ленина ул., д.5, г. Зима, 665390  тел.: (39554) 3-26-62, факс: (39554) 3-26-62  e-mail: [molsport-zima@mail.ru](mailto:molsport-zima@mail.ru)  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- г. № \_\_\_\_\_\_  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  О представлении информации |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Начальнику управления по экономической и инвестиционной политике ЗГМО

Л.В. Степановой

Уважаемая Людмила Викторовна

Отдел по физической культуре и спорту направляет Вам отчет о ходе реализации муниципальной программы **«**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» на 2020-2025 годы за 2023 год:

(приложение № 1 на 9 листах);

Начальник отдела по

физической культуре и спорту И.А. Калашникова

Исп: Дмитриева Е.Е.

8 (39554) 3-26-62

**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программе**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» на 2020-2025 годы**

В течение 2023 года изменения в программу вносились 4 раза. Причины изменений указаны в таблице.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2023 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата внесения изменений** | **Номер** | **Наименование НПА** | **Причина изменений** |
| 1 | 27.03.2023 | 243 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы | Корректировка финансирования |
| 2 | 14.04.2023 | 301 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы | Корректировка финансирования |
| 3 | 25.09.2023 | 840 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы | Корректировка финансирования |
| 4 | 24.10.2023 | 935 | Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 04.12.2019 №1237 | Продление сроков |

Таблица 2

**Отчет об исполнении целевых показателей**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**НА 2020-2025 ГОДЫ**

**по состоянию на 31 декабря 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение** | | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **Факт** | **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | |
| 1 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет | % | 46 | 46 | - | - | Отклонений нет |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48 | 48 | - | - | Отклонений нет |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»**  **НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; | % | 76 | 76 | - | - | Отклонений нет |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 38 | 40 | +2 | 5,6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в связи с ростом проводимых спортивно - массовых мероприятий, активным внедрением ВФСК «ГТО» на территории ЗГМО |
| 5 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 15 | 15 | - | - | Отклонений нет |
| 6 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. | % | 85 | 85 | - | - | Число занимающихся в СШ в 2023 году- 125 человек, из них имеют спортивные разряды –92 |
| **ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | |
| 7 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | % | 32 | 34 | +2 | 6,25 | Число занимающихся в ДЮСШ в 2023 году- 525 человек, из них имеют спортивные разряды - 234 |
| **ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | |
| 8 | Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**НА 2020-2025 ГОДЫ**

**по состоянию на 31 декабря 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основногомероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители** | **Расходы местного бюджета,**  **тыс. рублей** | | |
| **План на 1 января отчетного года** | **План на отчетную дату** | **Исполнениена отчетную дату** |
| **Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020- 2025 годы** | Всего, в том числе: | **173 066,02** | **173 066,02** | **172 686,93** |
| Участник 1. Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 2 026,57 | 2 026,57 | 2 026,57 |
| Участник 2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 30 710,92 | 30 710,92 | 30 521,84 |
| Участник 3. МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 2 034,74 | 2 034,74 | 2 034,74 |
| Участник 4. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 138 293,8 | 138 293,8 | 138 103,8 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | |
| 1.Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Участник 1. Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 |
| 2. Мероприятий МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) | Участник 1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 30 610,92 | 30 610,92 | 30 521,84 |
| 3. Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом | Участник 1. Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 425,46 | 425,46 | 425,46 |
| Участник 2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 100,00 | 100,00 | 0 |
| **ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | |
| Мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | Участник 1. МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 2 034, 74 | 2 034, 74 | 2 034, 74 |
| **ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»**  **НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | |
| Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений | Участник 1. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 138 293,8 | 138 293,8 | 138 103,8 |

Начальник отдела по

физической культуре и спорте И.А. Калашникова

Таблица 4

**Отчет об исполнении мероприятий**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2025 ГОДЫ**

**по состоянию на 31 декабря 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.** | **Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год** | **Фактическое значение показателя мероприятия** | **Обоснованиепричин отклонения**  **(при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение максимальной вовлечённости населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. | Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 2023 год | МБ | 1 601,11 | 1 601,11 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 76 | 76 | отклонений нет |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 38 | 40 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) увеличилась в связи с высоким охватом граждан тренировочным процессом и соревнованиями по Скандинавской ходьбе. |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 15 | 15 | отклонений нет |
| 2 | Мероприятий МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 2023 год | МБ | 30 610,92 | 30 521,84 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) | 85 | 85 | Увеличение доли занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) связано с присвоением разрядов. |
| 3. | Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования | 2023 год | МБ  ОБ | 425,46 | 425,46 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет (%) | 46 | 46 | Отклонений нет |
|  |  | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» | 2023  год | МБ | 100,00 | 100,00 | Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет (%) | 46 | 46 | Отклонений нет |
| **ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА» НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» | 2023 год | МБ | 2 034,74 | 2 034,74 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (%) | 32 | 34 | Увеличение доли занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (%) связано с присвоением разрядов, фактически выполненных в втором и третьем квартале 2023года. |
| **ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»**  **НА 2020-2025 ГОДЫ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений | Участник 1. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» | 2023 год | МБ | 138 293,8 | 138 103,8 |  |  |  |  |

Начальник отдела по

физической культуре и спорту И.А. Калашникова

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления администрации**

**Зиминского городского муниципального образования**

**«О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2020-2025 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 05.06.2015 № 971 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ» проектом постановления предлагается внести изменения в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 04.12.2019 №1237 (далее – муниципальная программа) в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.

Отделом по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования прошло обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений. Было запланировано 1 601 105,30 руб. израсходовано 1 601 095,54руб.

На мероприятия МАУ СШ ЗГМО (реализация программ спортивной подготовки) выделено 30 610 916,67руб. израсходовано 30 521 835,45 руб.

На Расширение материально технической базы для занятий физической культурой и спортом.Отделом по физической культуре и спорту администрации Зиминского городского муниципального образования было приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения МАУ СШ ЗГМО, МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева», осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта выделено 525 456,53 израсходовано 425 456,53руб.

На мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» выделено 2 034 741,50 руб израсходовано 2 034 741,50 руб.

Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика-застройщика» ведет капитальное строительство «Физкультурно – оздоровительного комплекса с плавательным бассейном» выделено 138 293 800,00 руб израсходовано 138 103 800,00 руб.

При выполнении этих мероприятий программы в 2023году были достигнуты следующие целевые показатели:

Доля населения Зиминского городского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Зиминского городского муниципального образования в возрасте 3-79 лет выполнены на 100%. Было запланировано 46 по плану, и фактически исполнено 46. Отклонений нет.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта выполнен на 100%. Было запланировано 48 по плану, и фактически исполнено 48. Отклонений нет.

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи был выполнен на 100%. Запланировано 76 по плану, и фактически исполнено 76. Отклонений нет.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличился в связи с ростом проводимых спортивно - массовых мероприятий, активным внедрением ВФСК «ГТО» на территории ЗГМО.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста выполнены на 100%. Было запланировано 15 по плану, и фактически исполнено 15. Отклонений нет.

Число занимающихся в СШ в 2023 году- 125 человек, из них имеют спортивные разряды –92

Число занимающихся в ДЮСШ в 2023 году- 525 человек, из них имеют спортивные разряды - 234