Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной Программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2026 годы

за 2023по состоянию на 31 декабря 2023 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная Программа Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем»на 2020-2026 годы |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий  | семей | 16 | 8 | - | 50 | Снижение количества молодых семей произошло вследствие увеличения норматива стоимости одного квадратного метра жилья и увеличения количества многодетных семей – участников подпрограммы. Сокращение средств федерального и областного бюджета при сохранении суммы средств местного бюджета также повлекло за собой уменьшение количества молодых семей- участников подпрограммы |
| 2 | Количество молодых семей, по которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 16 | 8 | - | 50 |
|  3 | Количество граждан переселенных из аварийного жилья | чел | 151 | 151 | - | - |  |
|  4 | Площадь переселенного аварийного жилищного фонда | м2 | 3071,7 | 3071,7 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2026 годы  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий  | семей | 16 | 8 | - | 50 | Снижение количества молодых семей произошло вследствие увеличения норматива стоимости одного квадратного метра жилья и увеличения количества многодетных семей – участников подпрограммы. Сокращение средств федерального и областного бюджета при сохранении суммы средств местного бюджета также повлекло за собой уменьшение количества молодых семей- участников подпрограммы |
| 1.2 | Количество молодых семей, по которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 16 | 8 | - | 50 |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан, проживающих на территории Зиминского городского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2021-2025 годы |
| 2.1 | Количество граждан переселенных из аварийного жилья | чел. | 151 | 151 | - | - |  |
| 2.2 | Площадь переселенного аварийного жилищного фонда | м2 | 3071,7 | 3071,7 | - | - |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальнойПрограммы

 «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2026годы

 за 2023 год по состоянию на 31 декабря 2023 года

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плано-выйсрок испол-нения мероп-риятия (месяц, квартал) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования,предусмотрен-ный на 2023 год,  тыс. руб. | Профинансиро-вано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плано-вое начениепоказа-теля мероприятияна 2023год | Фактиче-скоеначениепоказателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная ПрограммаЗиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2026 годы |
| 1 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по молодежной политике администра-ции ЗГМО | 2023 | Федераль-ный, областной и местный бюджеты, внебюджет-ные источники | Всего в 2023 году запланировано - Федеральный бюджет – 27 000,003 780,00рублей, Областной бюджет – 4 320,00 рублейМестный бюджет – 2 700,00 рублей, внебюджетные источники – 16 200,00 рублей | Всего в 2023 году молодым семьям перечислено **– 8 332,355тыс. рублей**.Из них:**-** за счет средств федерального бюджета **– 1 346,294тыс. рублей**;**-** за счет средств областного бюджета **– 4 378,034тыс. рублей**;**-** за счет средств местного бюджета **– 2 608,027тыс. рублей**. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограм-мы, ед. | 16 | 8 | Снижение количества молодых семей произошло вследствие увеличения норматива стоимости одного квадратного метра жилья и увеличения количества многодетных семей – участников подпрограммы. Сокращение средств федерального и областного бюджета при сохранении суммы средств местного бюджета также повлекло за собой уменьшение количества молодых семей- участников подпрограммы |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2023 | Федераль-ный,областной и местный бюджеты | Всего в 2023 году запланировано- 1 041 786,84 рублей, из них за счет средств Фонда –950 798,77 рублей;за счет областного бюджета– 64 669,54 рублей;за счет местного бюджета –26 318,53,00 рублей | Всего в 2023 году перечислено – **537 609,10****тыс. рублей**Из них: за счет средств Фонда – **514 325,22тыс.рублей;**за счет областного бюджета – **19 020,13тыс. рублей**; за счет местного бюджета – **4 263,75 рублей** | 1.Количество граждан переселенных из аварийного жилья(чел.)2.Площадь переселенного аварийного жилищного фонда (кв. м) | 1513071,70 | 1513071,7 |  |
| 3 | Строительство сейсмостойких жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление и реконструкция которых экономически нецелесообразны | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО | 2023 | Областной, местный | Всего в 2023 году запланировано: за счет местного бюджета–5800,00рублей | Всего в 2023 году перечислено:за счет местного бюджета –**5 600,00 тыс. рублей** | 1.Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года (чел.);2. Количество кв. м расселенных многоквартирных домов серии 1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года (кв.м) | 2213274,00 | 00 | Реализация данного мероприятия возможна только при условии софинансирования из областного бюджета, так как сметная стоимость строительства нового дома в ценах 1 квартала 2024 года составляет 464 108,30 тыс. рублей. В 2023 году средства из областного бюджета не поступали. За счет средств местного бюджета была разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий. |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

Программы«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2026 годы

 за 2023 год по состоянию на 31 декабря 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Муниципальная Программа «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2020-2026 годы | всего | 14 123,43 | 34 818,53 | 12 471,79 |
| ответственный исполнитель –Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | - | - |
| соисполнитель –Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 608,03 |
| соисполнитель - Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  5 623,43 | 26 318,53 | 84,82 |
| соисполнитель -ЗГМКУ Дирекция единого заказчика-застройщика | 9 778,94 |
| Подпрограмма 1 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2026 годы | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 608,03 |
| ответственный исполнитель мероприятия – отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 608,03 |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан, проживающих на территории Зиминского городского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2021-2026 годы | Всего | 5 623,43 | 4 263,76 | 4 263,76 |
| ответственный исполнитель –Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | - | - |
| соисполнитель - Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  5 623,43 | 4 263,76 | 84,82 |
| соисполнитель - ЗГМКУ Дирекция единого заказчика-застройщика | 4 178,94 |
| Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов (социальных) и систем жизнеобеспечения на территории Зиминского городского муниципального образования, относящегося к сейсмическим районам Иркутской области» на 2022-2026 годы | Всего | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 600,00 |
| участник –Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | - | - |
| участник - Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | - | - | - |
| участник - ЗГМКУ Дирекция единого заказчика-застройщика | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 600,00 |