Таблица 6

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**по состоянию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2020 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| 1.1 | Обеспечение функций «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО  | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 4824,6 | 7667,4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 130 | 30 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 79674,1 | 79674,1 |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»** |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МБУК «ЦБС» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 14519,8 | 12806,9 |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт  | МБУК «ЦБС» | 2020г.. | Местный б-тОбластной б-т | 95 | 3671,43 |  |  |  |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МБУК «ЦБС» | 2020г.. | Местный б-тОбластной б-т | 529,7 | 1468,7 |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МБУК«ИКМ» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 5542,7 | 7238,5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт  | МБУК«ИКМ» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 7110 | 17160 |  |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МБУК«ИКМ» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 194,7 | 424,6 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МАУК «ГДКГоризонт»МБУК «КИЦСпутник»;МАУК «КДЦРоссия» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 38475 | 35772,9 |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт  | МАУК «ГДКГоризонт»МБУК «КИЦСпутник»;МАУК «КДЦРоссия» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 2105,9 | 5874,99 |  |  |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий трудаВнебюдж.т | МАУК «ГДКГоризонт»МБУК «КИЦ Спутник»;МАУК «КДЦРоссия» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-тВнебюдж.б-т | 1326,7 | 1326,7 |  |  |  |  |
| ***5*** | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 5.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МБОУ ДО «ДМШ»МБУ ДО «ДХШ» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 29245,8 | 24820,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | МБОУ ДО «ДМШ» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 6670 | 14836,79 |  |  |  |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МБОУ ДО «ДМШ»МБУ ДО «ДХШ» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 1277,6 | 4275,2 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 7643,7 | 10643,7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Текущий ремонт  | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2020г. | Местный б-тОбластной б-т | 200 | 200 |  |  |  |  |