Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2020 – 2024 гг.»

по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020 – 2024 гг. | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых врачей в возрасте до 35 лет от фактической численности врачей ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | % | 28 | 17,4 | - | 10,6 | Снижение показателя связано с увеличением штатных единиц врачей и уменьшением количества работающих специалистов с высшим медицинским образованием в возрасте 35 лет. Так согласно новому штатному расписанию количество врачей ОГБУЗ «Зиминсквя городская больница» должно составлять 161чел. (на 01.01.2020 было 152). |
| 2. | Доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний. | %. | 25,5 | 47 | + | 21,5 | Увеличение количества населения охваченного профилактическими мероприятиями напрямую связано с активной профилактической работой проводимой в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 3. | Количество студентов медицинских ВУЗов, которым оказана соц. поддержка в виде выплаты стипендии. | ед. | 13 | 5 | - | 8 | Заявление на получение стипендии от администрации ЗГМО носит добровольный характер, многие из студентов обучающихся по целевым договорам отказались предоставлять документы на получение стипендии. |
|  | **Подпрограмма 1. «Обеспечение медицинскими кадрами» на 2020-2024 гг.** | | | | | | |
| 3 | Количество студентов медицинских ВУЗов, которым оказана социальная поддержка в виде выплаты стипендии из средств местного бюджета. | ед | 13 | 5 | - | 8 | Заявление на получение стипендии от администрации ЗГМО носит добровольный характер, многие из студентов обучающихся по целевым договорам отказались предоставлять документы на получение стипендии. |
| 4 | Количество молодых врачей, которым предоставлено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница». | ед | 2 | - | - | 2 | Порядок выплаты единовременного денежного пособия при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» находится в разработке |
| 5 | Доля укомплектованности врачебными кадрами ОГБУЗ «Зиминская городская больница». | % | 48 | 40 | - | 8 | Снижение показателя связано с увеличением штатных единиц врачей и уменьшением количества работающих специалистов с высшим медицинским образованием. Так согласно новому штатному расписанию количество врачей ОГБУЗ «Зиминсквя городская больница» должно составлять 161чел. (на 01.01.2020 было 152). По состоянию на 01.01.2021медицинскую помощь населению оказывает 65 врачей ( 01.01.2020 работало 73 врача). |
|  | **Подпрограмма 2.** **«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения г.Зимы» 2020-2024 гг.** | | | | | | |
| 6 | Доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | % | 25,5 | 47 | + | 21,5 | Увеличение количества населения охваченного профилактическими мероприятиями напрямую связано с активной профилактической работой проводимой в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 7 | Количество информационных материалов (включая буклеты, листовки, плакаты, баннеры, в том числе статьи в СМИ), пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни | ед | 9000 | 14580 | + | 5580 | увеличение количества информационных материалов напрямую связанно с распрастранением новой коронавирусной инфекции на территории г.Зима в 2020году. Большая часть профилактических материалов была направлена на профилактику данного заболевания. |
| 8 | Доля посещений населением учреждений здравоохранения с профилактической целью от общего числа посещений | % | 19 | 39,3 | + | 20 |  |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020 – 2024 гг.

по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 20\_\_\_ год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1. «Обеспечение медицинскими кадрами» на 2020-2024 гг.** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 2020 | м.б. | 160 | 68 | количество студентов ВУЗов, которым оказана соц. поддержка в виде выплаты стипендии | 13чел | 5 чел | Не желание студентов обучающихся по целевым направлениям заключать договор с администрацией ЗГМО. |
| 1.2 | Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. | 2020 | м.б. | 200 | 0 | количество молодых врачей, которым предоставлены единовременные денежные пособия при трудоустройстве в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | 2 чел. | 0 | Заявления на предоставление выплат не поступали. |
|  | **Подпрограмма 2.** **«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения г.Зимы» 2020-2024 гг.** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. | 2020 | м.б. | 100 | 58, 89 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 25,5 | 47 | В 2020 году проводилось большое количество мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Связанные с ней правила поведения так или иначе нашли свое отражение в профилактических мероприятиях и в отношении других инфекций. |
| 2.2. | Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунопрофилактика | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. |  |  | 35 | 34,99 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 25,5 | 47 |
| 2.3. | Профилактика ВИЧ-инфекции | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО. |  |  | 20 | 3.81 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 25,5 | 47 |  |
| 2.4. | Профилактика туберкулеза | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации |  |  | 20 | 0 | доля населения, охваченного мероприятиями, направленными на профилактику заболеваний | 25,5 | 47 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2020 – 2024 гг.

по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2020 – 2024 гг.» | всего, в том числе: | 635 | 635 | 165,7 |
| Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО: |  |  |  |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 3: «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 4: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО. | 460 | 460 | 68 |
| участник 5: ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | 175 | 175 | 97,7 |
| участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| **Подпрограмма 1. «Обеспечение медицинскими кадрами» на 2020-2024 гг.** | Ответственный исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 460 | 460 | 68 |
| участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 460 | 460 | 68 |
| участник 2:ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:** Предоставление студентам медицинских ВУЗов дополнительных мер социальной поддержки | участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 260 | 260 | 68 |
|  |  |  |
| участник 2: ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2:**  Предоставление выплаты подъемных средств молодым врачам при трудоустройстве  в ОГБУЗ «Зиминская городская больница | участник 1: Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 200 | 200 | 00 |
|  |  |  |
| участник 2: ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2.** **«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения г.Зимы» 2020-2024 гг.** | Ответственный исполнитель:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО. | 175 | 175 | 97,7 |
| участник 1: ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; | 175 | 175 | 97,7 |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 4: «Управление по развитию  культурной сферы и библиотечного  обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:**  Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний формирование здорового образа жизни | ответственный исполнитель:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО. | 100 | 100 | 58,9 |
|  |  |  |  |  |
| участник 1: ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; | 100 | 100 | 58,9 |
| участник 2: «Управление по развитию  культурной сферы и библиотечного  обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2**: «Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунопрофилактика» | ответственный исполнитель:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 35 | 35 | 35 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 2:  ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; | 35 | 35 | 35 |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: «Управление по развитию  культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.**  Профилактика ВИЧ-инфекции Профилактика туберкулеза | ответственный исполнитель:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 20 | 20 | 3,8 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 2:  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; | 20 | 20 | 3,8 |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
|  | участник 4: «Управление по развитию  культурной сферы и библиотечного  обслуживания» ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие 4**  «Профилактика туберкулеза» | ответственный исполнитель:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 20 | 20 | 0 |
|  | участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
|  | участник 2:  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
|  | участник 3: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 4: Управление по развитию  культурной сферы и библиотечного  обслуживания ЗГМО; |  |  |  |

В течение 2020 года в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы» на 2020-2024гг были внесены следующие изменения:

1. Постановление администрации ЗГМО от 27.02.2020 №155