ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" на 2020-2024 гг. за 2021 год

по состоянию на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2021 год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования" на 2020-2024 годы** |
|  | Количество вновь созданных мест в МКДОУ  |  ед. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 65 | 68,5 | + | 5,4 | Охват воспитанников увеличился в связи со снижением численности населения ЗГМО в возрасте от 0 до 7 лет  |
|  | Доля воспитанников МКДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников МКДОУ | % | 100 | 100 | + |  |  |
|  | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 10 | 9,3 | - | 7,0 | Количество детей, зачисленных в ГКП - 187 человек (9,3%). Дети всех заинтересованных родителей были приняты в ГКП |
|  | Доля МКДОУ, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | - |  |  |
|  | Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования, на имеющихся площадях | чел. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 99,4 | 100 | + | 0,6 | Не все выпускники 11 классов в условиях рисков распространения коронавирусной инфекции сдавали экзамены в форме ЕГЭ |
|  | Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 90 | 89 | - | 1,1 | Причиной отклонения показателя стало выполнение сан. правил по переводу контактных детей на дистанционное обучение, в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | % | 33,3 | 44,4 | + | 33,3 | В 4 школах города ("СОШ № 1, 8, 9, 26") открыты Центры "Точка роста". Планировались к открытию в 2020-2021 г.г. согласно проекту "Современная школа" 3 Центра |
|  | Доля общеобразовательных организаций принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | - |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76 | 66,0 | - | 13,2 | Занятость детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 4237 чел. из 6362. Причинами недостаточного охвата являются: отсутствие квалифицированных педагогов дополнительного образования по некоторым направленностям; нехватка площадей, объектов для реализации программ  |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 236 | 325 | + | 37,7 | На базах "СОШ № 9, 26" и "ЗДДТ" организована работа объединений технической направленности. Мобильные технопарки "Кванториум" на территорию ЗГМО не выезжали. |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории, охваченных программами дополнительного образования | % | 52 | 11,5 | - | 77,9 | 74 обучающихся с ОВЗ (всего 647 чел.) охвачено программами дополнительного образования в "СОШ № 7, 8, 9" и "ЗДДТ". Реализация затруднена в связи с недостаточностью программно-методического и материально-технического обеспечения ОО. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 50 | 1,8 | - | 96,4 | В системе персонифицированного финансирования участвует одно учреждение дополнительного образования, подведомственное Комитету по образованию администрации ЗГМО - МБУ ДО "ЗДДТ", в котором обучаются 732 человека. Вследствие чего запланированный показатель (50% - 3182 чел.) не может быть выполнен. В настоящее время прорабатывается вопрос по уменьшению в рамках нацпроекта"Образование" планового показателя на 2022 и последующие годы и внесении изменений в программу |
|  | Доля учреждений дополнительного образования, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | - |  |  |
|  | Количество предписаний контролирующих и надзорных органов по результатам деятельности Комитета по образованию | шт. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Доля специалистов Комитета по образованию, систематизировано использующих автоматизированные информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС "Зачисление в ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность ДОУ"), к общему числу специалистов (за исключением сектора материально-технического обеспечения) Комитета по образованию | % | 94 | 94 | - |  |  |
|  | Доля участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий для педагогов городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников | % | 48 | 56 | + | 16,7 | В 2021 году увеличилось количество городских конкурсов методических разработок (были проведены конкурсы: "Лучшая технологическая карта психологического занятия" и "Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с использованием средств современной информационно-образовательной среды"), а также в декабре 2021 г. был проведен муниципальный этап регионального конкурса "Лучшая методическая разработка-2022" |
|  | Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в мероприятиях различных уровней (городской, региональный всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-18 лет | % | 37 | 37,2 | + | 0,2 |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности выпускников IX, XI (XII) классов | % | 99,2 | 100 | + | 0,8 | В условиях рисков распространения коронавирусной инфекции выпускники 9 классов сдавали 2 экзамена вместо 4 обязательных, не все выпускники 11 классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ |
|  | Количество обучающихся, прошедших обследование на ТПМПК | чел. | 510 | 424 | - | 16,9 | В связи с выходом из строя оргтехники *(акт тех. состояния оборудования отдела ИС и компьютерного обеспечения администрации ЗГМО от 11.01.2021)* заседания ТПМПК г.Зимы не проводились в период с сентября по декабрь 2021 года |
|  | Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями | % | 86,7 | - | - |  | В 2021 году НОКУООД в отношении муниципальных образовательных организаций не проводилась |
| **Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"** |
|  | Количество вновь созданных мест в МКДОУ  |  ед. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 65 | 68,5 | + | 5,4 | Охват воспитанников увеличился в связи со снижением численности населения ЗГМО в возрасте от 0 до 7 лет  |
|  | Доля воспитанников МКДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников МКДОУ | % | 100 | 100 | + |  |  |
|  | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 10 | 9,3 | - | 7,0 | Количество детей, зачисленных в ГКП - 187 человек (9,3%). Дети всех заинтересованных родителей были приняты в ГКП |
|  | Доля МКДОУ, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | - |  |  |
| **Подпрограмма 2 "Общее образование"** |
|  | Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования, на имеющихся площадях | чел. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций , освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 99,4 | 100 | + | 0,6 | Не все выпускники 11 классов в условиях рисков распространения коронавирусной инфекции сдавали экзамены в форме ЕГЭ  |
|  | Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 90 | 89 | - | 1,1 | Причиной отклонения показателя стало выполнение сан. правил по переводу контактных детей на дистанционное обучение, в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | % | 33,3 | 44,4 | + | 33,3 | В 4 школах города ("СОШ № 1, 8, 9, 26") открыты Центры "Точка роста" |
|  | Доля общеобразовательных организаций, принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | - |  |  |
| **Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере образования"** |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76 | 66,0 | - | 13,2 | Занятость детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 4237 чел. из 6362. Причинами недостаточного охвата являются: отсутствие квалифицированных педагогов дополнительного образования по некоторым направленностям; нехватка площадей, объектов для реализации программ  |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 236 | 325 | + | 37,7 | На базах "СОШ № 9, 26" и "ЗДДТ" организована работа объединений технической направленности. Мобильные технопарки "Кванториум" на территорию ЗГМО не выезжали. |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории, охваченных программами дополнительного образования | % | 52 | 11,5 | - | 77,9 | 74 обучающихся с ОВЗ (всего 647 чел.) охвачено программами дополнительного образования в "СОШ № 7, 8, 9" и "ЗДДТ". Реализация затруднена в связи с недостаточностью программно-методического и материально-технического обеспечения ОО. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 50 | 1,8 | - | 96,4 | В системе персонифицированного финансирования участвует одно учреждение дополнительного образования, подведомственное Комитету по образованию администрации ЗГМО - МБУ ДО "ЗДДТ", в котором обучаются 732 человека. Вследствие чего запланированный показатель (50% - 3182 чел.) не может быть выполнен. В настоящее время прорабатывается вопрос по уменьшению в рамках нацпроекта"Образование" планового показателя на 2022 и последующие годы и внесении изменений в программу |
|  | Доля учреждений дополнительного образования,  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 | - |  |  |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение управления муниципальной системой образования"** |
|  | Количество предписаний контролирующих и надзорных органов по результатам деятельности Комитета по образованию | шт. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Доля специалистов Комитета по образованию, систематизировано использующих автоматизированные информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС "Зачисление в ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность ДОУ"), к общему числу специалистов, (за исключением сектора материально-технического обеспечения) Комитета по образованию | % | 94 | 94 | - |  |  |
|  | Доля участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий для педагогов городского и регионального уровней, к общему числу педагогических работников | % | 48 | 56 | + | 16,7 | В 2021 году увеличилось количество городских конкурсов методических разработок (были проведены конкурсы: "Лучшая технологическая карта психологического занятия" и "Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с использованием средств современной информационно-образовательной среды"), а также в декабре 2021 г. был проведен муниципальный этап регионального конкурса "Лучшая методическая разработка-2022" |
|  | Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в мероприятиях различных уровней (городской, региональный всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-18 лет | % | 37 | 37,2 | + | 0,2 |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности выпускников IX, XI (XII) классов | % | 99,2 | 100 | + | 0,8 | В условиях рисков распространения коронавирусной инфекции выпускники 9 классов сдавали 2 экзамена вместо 4 обязательных, не все выпускники 11 классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ |
|  | Количество обучающихся, прошедших обследование на ТПМПК | чел. | 510 | 424 | - | 16,9 | В связи с выходом из строя оргтехники *(акт тех. состояния оборудования отдела ИС и компьютерного обеспечения администрации ЗГМО от 11.01.2021)* заседания ТПМПК г.Зимы не проводились в период с сентября по декабрь 2021 года |
|  | Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями | % | 86,7 | - | - |  | В 2021 году НОКУООД в отношении муниципальных образовательных организаций не проводилась |

Председатель Комитета по образованию О.О. Горошко

администрации ЗГМО