Таблица 5

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования на 2016-2019 гг.» за 2016 год

по состоянию на 01.01.2017 г.

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2016 год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования на 2016-2018гг.»** | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь созданных мест в ДОО города Зимы | ед. | 0 | 116 | + | 116 | Открытие группы на 25 мест в действующем МБДОУ № 16 и открытие МБДОУ № 14 после капитального ремонта |
| 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 68 | 40 | - | 28 | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 3 | Доля воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 15 | 0 | - | 15 | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 5 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 30 | 30 |  |  |  |
| 6 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 71 | 71 |  |  |  |
| 7 | Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами | % | 96 | 97 | + | 1 | В 2016 году в ДОУ пришли работать 3 молодых специалиста. |
| 8 | Доля ДОО  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Доля лицензированных медицинских кабинетов. | % | 77,7 | 77,7 |  |  |  |
| 10 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 94,7 | 94 | - | 0,7 | 12 выпускников не сдали математику (базовый уровень) |
| 11 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты | % | 92 | 98,6 | + | 6,6 |  |
| 12 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,4 | 99,8 | + | 0,4 |  |
| 13 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 11,8 | 0 | - | 11,8 | На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 24 обучающихся, а приняли участие только 20 человек. Победителей и призеров в региональном этапе не было. |
| 14 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 89 | 78,0 | - | 11,0 | Показатель остался на уровне 2015 года, не смотря на то, что общее количество инновационных проектов, реализуемых общеобразовательными организациями, возросло:  - «СОШ № 1, 7», «НШ-ДС № 11» включены в состав региональных стажировочных площадок по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала;  - «СОШ № 26» защитила и реализует муниципальный проект, включена в состав педагогических площадок ГАУ ДПО ИРО по опережающему введению ФГОС.  В 2016 году школы № 5, 8 не включились ни в какую инновационную деятельность. |
| 15 | Доля педагогов ОО, использующих ИКТ в образовательном процессе в системе, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 83,4 | 84,08 | + | 0,68 | По состоянию на 1 октября 2016 г. (данные РКИСОУО прил. 21.1) |
| 16 | Доля обучающихся ОО со сформированными учебными и общепользовательскими ИКТ-компетенциями | % | 80,3 | 88,1 | + | 7,8 | По состоянию на 1 октября 2016 г. (данные РКИСОУО прил. 21.1) |
| 17 | Доля ОО, имеющих официальный сайт, соответствующий требованиям нормативных актов. | % | 85 | 89,5 | + | 4,5 | По данным мониторинга на 30 декабря 2016 г. |
| 18 | Доля ОО принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  | Акты приемки МБОУ «СОШ № 5, 7, 8, 9, 26», «НШ-ДС № 11», «Зиминского лицея» подписаны всеми членами комиссии по приемке ОО к новому учебному году.  Акты приемки МБОУ «СОШ № 1, 10» подписаны с особым мнением Пожнадзора.  Роспотребнадзором в актах МБОУ «СОШ № 1, 10» подписаны только Замечания для устранения к акту приемки готовности к новому 2016 – 2017 учебному году. |
| 19 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 20 | Доля ОО, реализующих вариативные общеобразовательные программы углубленного и профильного обучения | % | 50 | 44 | - | 6 | Не востребован социально-экономический профиль («СОШ № 26») |
| 21 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98,6 | 98,7 |  |  |  |
| 22 | Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ДОД | % | 69 | 78,6 | + | 9,6 | 3396 человек из 4322 |
| 23 | Количество детей, занимающихся в ДОД, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 3430 | 3396 | - | 34 | Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, учреждениях управления развития культурной сферы и библиотечного обслуживания, на базе школ, в волонтерском движении, а также в секциях ИП |
| 24 | Количество детей, занимающихся в ДОД, занявших призовые места в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 1425 | 1431 | + | 6 |  |
| 25 | Подготовка учреждений ДОД к приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 26 | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов ДОД уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 27 | Обеспеченность учреждений ДОД педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 28 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 602 | 582 | - | 20 | В 2016 г. финансирование из областного бюджета на питание детей было уменьшено, в связи с этим увеличилась сумма софинансирования из местного бюджета. Количество детей в ЛДП осталось на уровне 2015 года. |
| 29 | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | ед. | 2500 | 2574 | + | 74 |  |
| 30 | Доля ЛДП принятых к новому летнему сезону согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 31 | Обеспеченность ЛДП педагогическими кадрами. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 32 | Доля педагогических кадров ОО, имеющих высшее профессиональное образование. | % | 64,0 | 61,0 | - | 3,0 | В 2016 году 15 педагогических работников города ушли на заслуженный отдых, а приток молодых специалистов составил 5 чел. (из них: 3 чел. с высшим образованием) |
| 33 | Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную квалификационную категорию. | % | 82,0 | 100,0 | + | 18,0 | Высокая реализация данного показателя обусловлена эффективностью деятельности специалиста по аттестации Комитета по образованию, являющегося муниципальным оператором, отслеживающим качество подачи документов педагогами. |
| 34 | Доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших курсовую подготовку. | % | 90,0  (за период 3 года) в среднем 30,0 в год | 76,0 | + | 46,0 | Непрерывность профессионального развития педагогов должна обеспечиваться ДПО не реже чем один раз в три года, поэтому на 3 года запланирован показатель 90,0% с учетом движения кадров. В 2016 году показатель составил 76% - специалистом по аттестации Комитета по образованию организованы на территории ЗГМО КПК для учителей англ. языка, истории и обществознания, начальных классов, курсы по инновационной деятельности. Кроме этого педагоги индивидуально проходили КПК в дистанционном режиме и выездные. |
| 35 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня. | % | 89,0 | 78,0 | - | 11,0 | Показатель остался на уровне 2015 года, не смотря на то, что общее количество инновационных проектов, реализуемых общеобразовательными организациями, возросло:  - «СОШ № 1, 7», «НШ-ДС № 11» включены в состав региональных стажировочных площадок по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала;  - «СОШ № 26» защитила и реализует муниципальный проект, включена в состав педагогических площадок ГАУ ДПО ИРО по опережающему введению ФГОС.  В 2016 году школы № 5, 8 не включились ни в какую инновационную деятельность. |
| 36 | Доля участия педагогов города в традиционных мероприятиях, организованных и проводимых Управлением образования. | % | 90,0 | 90,0 |  |  | Все педагогические работники города (10% оставлено на движение кадров) в 2016 году были включены в различные мероприятия конкурсной и образовательной направленности, поскольку все мероприятия согласно плану работы Комитета по образованию (за исключением городского образовательного форума «Образование Зимы-2016») были проведены в полном объеме. |
| 37 | Отсутствие нарушений в деятельности Управления образования, указанных в актах органов по надзору и контролю. | ед. | 0 | 0 |  |  | Нарушений в деятельности Комитета по образованию согласно актов органов по надзору и контролю в 2016 году не выявлено. |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | | | |
| 38 | Количество вновь созданных мест в ДОО города Зимы | ед. | 0 | 116 | + | 116 | Открытие группы на 25 мест в действующем МБДОУ № 16 и открытие МБДОУ № 14 после капитального ремонта |
| 39 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 68 | 40 | - | 28 | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 40 | Доля воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 41 | Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 15 | 0 | - | 15 | За счёт невостребованности ГКП (групп кратковременного пребывания) и прекращения их деятельности |
| 42 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 30 | 30 |  |  |  |
| 43 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 71 | 71 |  |  |  |
| 44 | Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами | % | 96 | 97 | + | 1 | В 2016 году в ДОУ пришли работать 3 молодых специалиста. |
| 45 | Доля ДОО  принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 46 | Доля лицензированных медицинских кабинетов. | % | 77,7 | 77,7 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | | | |
| 47 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты | % | 94,7 | 94 | - | 0,7 | 12 выпускников не сдали математику (базовый уровень) |
| 48 | Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и получивших аттестаты | % | 92 | 98,6 | + | 6,6 |  |
| 49 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,4 | 99,8 | + | 0,4 |  |
| 50 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 11,8 | 0 | - | 11,8 | На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 24 обучающихся, а приняли участие только 20 человек. Победителей и призеров в региональном этапе не было. |
| 51 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 89 | 78,0 | - | 11,0 | Показатель остался на уровне 2015 года, не смотря на то, что общее количество инновационных проектов, реализуемых общеобразовательными организациями, возросло:  - «СОШ № 1, 7», «НШ-ДС № 11» включены в состав региональных стажировочных площадок по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала;  - «СОШ № 26» защитила и реализует муниципальный проект, включена в состав педагогических площадок ГАУ ДПО ИРО по опережающему введению ФГОС.  В 2016 году школы № 5, 8 не включились ни в какую инновационную деятельность. |
| 52 | Доля педагогов ОО, использующих ИКТ в образовательном процессе в системе, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 83,4 | 84,08 | + | 0,68 | По состоянию на 1 октября 2016 г. (данные РКИСОУО прил. 21.1) |
| 53 | Доля обучающихся ОО со сформированными учебными и общепользовательскими ИКТ-компетенциями | % | 80,3 | 88,1 | + | 7,8 | По состоянию на 1 октября 2016 г. (данные РКИСОУО прил. 21.1) |
| 54 | Доля ОО, имеющих официальный сайт, соответствующий требованиям нормативных актов. | % | 85 | 89,5 | + | 4,5 | По данным мониторинга на 30 декабря 2016 г. |
| 55 | Доля ОО принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  | Акты приемки МБОУ «СОШ № 5, 7, 8, 9, 26», «НШ-ДС № 11», «Зиминского лицея» подписаны всеми членами комиссии по приемке ОО к новому учебному году.  Акты приемки МБОУ «СОШ № 1, 10» подписаны с особым мнением Пожнадзора.  Роспотребнадзором в актах МБОУ «СОШ № 1, 10» подписаны только Замечания для устранения к акту приемки готовности к новому 2016 – 2017 учебному году. |
| 56 | Доля лицензированных медицинских кабинетов | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 57 | Доля ОО, реализующих вариативные общеобразовательные программы углубленного и профильного обучения | % | 50 | 44 | - | 6 | Не востребован социально-экономический профиль («СОШ № 26») |
| 58 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98,6 | 98,7 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»** | | | | | | | |
| 59 | Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ДОД | % | 69 | 78,6 | + | 9,6 | 3396 человек из 4322 |
| 60 | Количество детей, занимающихся в ДОД, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 3430 | 3396 | - | 34 | Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, учреждениях управления развития культурной сферы и библиотечного обслуживания, на базе школ, в волонтерском движении, а также в секциях ИП |
| 61 | Количество детей, занимающихся в ДОД, занявших призовые места в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед. | 1425 | 1431 | + | 6 |  |
| 62 | Подготовка учреждений ДОД к приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 63 | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов ДОД уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 64 | Обеспеченность учреждений ДОД педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 5 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул»** | | | | | | | |
| 65 | Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в ЛДП | ед. | 602 | 582 | - | 20 | В 2016 г. финансирование из областного бюджета на питание детей было уменьшено, в связи с этим увеличилась сумма софинансирования из местного бюджета. Количество детей в ЛДП осталось на уровне 2015 года. |
| 66 | Количество детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | ед. | 2500 | 2574 | + | 74 |  |
| 67 | Доля ЛДП принятых к новому летнему сезону согласно требованиям контрольных органов. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 68 | Обеспеченность ЛДП педагогическими кадрами. | % | 100 | 100 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»** | | | | | | | |
| 69 | Доля педагогических кадров ОО, имеющих высшее профессиональное образование. | % | 64,0 | 61,0 | - | 3,0 | В 2016 году 15 педагогических работников города ушли на заслуженный отдых, а приток молодых специалистов составил 5 чел. (из них: 3 чел. с высшим образованием) |
| 70 | Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную квалификационную категорию. | % | 82,0 | 100,0 | + | 18,0 | Высокая реализация данного показателя обусловлена эффективностью деятельности специалиста по аттестации Комитета по образованию, являющегося муниципальным оператором, отслеживающим качество подачи документов педагогами. |
| 71 | Доля педагогических и руководящих работников ОО, прошедших курсовую подготовку. | % | 90,0  (за период 3 года) в среднем 30,0 в год | 76,0 | + | 46,0 | Непрерывность профессионального развития педагогов должна обеспечиваться ДПО не реже чем один раз в три года, поэтому на 3 года запланирован показатель 90,0% с учетом движения кадров. В 2016 году показатель составил 76% - специалистом по аттестации Комитета по образованию организованы на территории ЗГМО КПК для учителей англ. языка, истории и обществознания, начальных классов, курсы по инновационной деятельности. Кроме этого педагоги индивидуально проходили КПК в дистанционном режиме и выездные. |
| 72 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня. | % | 89,0 | 78,0 | - | 11,0 | Показатель остался на уровне 2015 года, не смотря на то, что общее количество инновационных проектов, реализуемых общеобразовательными организациями, возросло:  - «СОШ № 1, 7», «НШ-ДС № 11» включены в состав региональных стажировочных площадок по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала;  - «СОШ № 26» защитила и реализует муниципальный проект, включена в состав педагогических площадок ГАУ ДПО ИРО по опережающему введению ФГОС.  В 2016 году школы № 5, 8 не включились ни в какую инновационную деятельность. |
| 73 | Доля участия педагогов города в традиционных мероприятиях, организованных и проводимых Управлением образования. | % | 90,0 | 90,0 |  |  | Все педагогические работники города (10% оставлено на движение кадров) в 2016 году были включены в различные мероприятия конкурсной и образовательной направленности, поскольку все мероприятия согласно плану работы Комитета по образованию (за исключением городского образовательного форума «Образование Зимы-2016») были проведены в полном объеме. |
| 74 | Отсутствие нарушений в деятельности Управления образования, указанных в актах органов по надзору и контролю. | ед. | 0 | 0 |  |  | Нарушений в деятельности Комитета по образованию согласно актов органов по надзору и контролю в 2016 году не выявлено. |