9.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2016 – 2019 гг.»

по состоянию за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение** | | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **план на год** | **факт** | **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2019 гг. | | | | | | | |
| 1. | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | % | 38,0 | 38,0 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |
| 2. | Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни; | ед. | 9000 | 9000 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |

9.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2019 гг.

по состоянию за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб.** | **Профинансировано за отчетный  период, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год** | **Фактическое значение показателя мероприятия** | **Обоснование причин отклонения (при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  -Комитет по образованию администрации ЗГМО;  -Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;  -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) | 2016 год | местный бюджет | 23,655 | 23,655 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 38 % | 38 % |  |
| 2 | **Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  - Комитет по образованию администрации ЗГМО;  -Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;  -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) | 2016 год | местный бюджет | 54 | 52,168 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 38 % | 38 % |  |
| 3. | **Профилактика ВИЧ-инфекции** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  -ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»;  -МО МВД России «Зиминский»;  -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию);  -Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2016 год | местный бюджет | 76,2 | 0 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 38 % | 38 % |  |
| 4. | **Профилактика туберкулеза** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; | 2016 год | местный бюджет | 48 | 0 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 38 % | 38 % |  |

9.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2019 гг.

по состоянию на 01.01.2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  муниципальной  программы,   основного   мероприятия** | **Ответственный исполнитель, участники, исполнители** | **Расходы местного бюджета,**  **тыс. рублей** | | |
| **план на 1 января отчетного года** | **план на  отчетную дату** | **исполнение на отчетную  дату** |
| «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2016 – 2019 гг.» | всего, в том числе: | 178,2 | 178,2 | 75,823 |
| Ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 178,2 | 178,2 | 75,823 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО: | 178,2 | 178,2 | 75,823 |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 3: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 4: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» |  |  |  |
| участник 5: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 7: МО МВД России «Зиминский»; |  |  |  |
| Основное мероприятие 1:  **Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения** | ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 23,655 | 23,655 | 23,655 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 23,655 | 23,655 | 23,655 |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| участник 4:Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 5: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания; |  |  |  |
| Основное мероприятие 2:  **Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику** | ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 54 | 54 | 52,168 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 54 | 54 | 52,168 |
| участник2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.  **Профилактика ВИЧ-инфекции** | ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 76,2 | 76,2 | 0 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 5: МО МВД России «Зиминский»; |  |  |  |
| участник 6: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.  **Профилактика туберкулеза** | ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 48 | 48 | 0 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; |  |  |  |