9.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2016 – 2020 гг.»

по состоянию за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение** | | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **план на год** | **факт** | **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | |
| 1. | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | % | 39,0 | 39,0 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |
| 2. | Количество информационных материалов, пропагандирующих профилактику заболеваний и здоровый образ жизни; | ед. | 9000 | 9000 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |
| 3. | Уровень обеспеченности населения города врачами (в % от социального норматива) | % | 75 | 73,4 | - | 1,6 | Запланированные целевые показатели снижены в связи с тем, что общая численность врачей в 2017 году увеличилось на 3  (по состоянию на 01.01.2017 год – 91 врач;  01.01.2018 год - 94 врача). |
| 4. | Количество жилых помещений предоставленных специалистам учреждений здравоохранения | ед. | 4 | 4 |  |  | Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме |

9.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2020 гг.

по состоянию за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс. руб.** | **Профинансировано за отчетный  период, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения** | **Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год** | **Фактическое значение показателя мероприятия** | **Обоснование причин отклонения (при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  -Комитет по образованию администрации ЗГМО;  -Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;  -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) | 2017 год | местный бюджет | 100,00 | 92,4 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |
| 2 | **Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  - Комитет по образованию администрации ЗГМО;  -Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;  -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) | 2017 год | местный бюджет | 30 | 0,00 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |
| 3. | **Профилактика ВИЧ-инфекции** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  -ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»;  -МО МВД России «Зиминский»;  -ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию);  -Комитет по образованию администрации ЗГМО; | 2017 год | местный бюджет | 68,2 | 58,2 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |
| 4. | **Профилактика туберкулеза** | -Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; | 2017 год | местный бюджет | 56,00 | 56,00 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни | 39 % | 39 % |  |
| 5. | **Обеспечение медицинских работников жилыми помещениями** | -Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО;  -Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»;  -Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО | 2017 год | местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | Уровень обеспеченности населения города врачами (в % от социального норматива) | 75% | 73,4% | Запланированные целевые показатели снижены в связи с тем, что общая численность врачей в 2017 году увеличилось на 3  (по состоянию на 01.01.2017 год – 91 врач;  01.01.2018 год - 94 врача). |
| Количество жилых помещений предоставленных специалистам учреждений здравоохранения | 4 | 4 |  |

9.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы» на 2016 – 2020 гг.

по состоянию на 01.01.2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  муниципальной  программы,   основного   мероприятия** | **Ответственный исполнитель, участники, исполнители** | **Расходы местного бюджета,**  **тыс. рублей** | | |
| **план на 1 января отчетного года** | **план на  отчетную дату** | **исполнение на отчетную  дату** |
| «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г. Зимы на 2016 – 2020 гг.» | всего, в том числе: | 1254,2 | 1254,2 | 1206,6 |
| Ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 1254,2 | 1254,2 | 1206,6 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО: | 1254,2 | 1254,2 | 1206,6 |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 3: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 4: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» |  |  |  |
| участник 5: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 7: МО МВД России «Зиминский»; |  |  |  |
| Основное мероприятие 1:  **Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения** | ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 100,00 | 100,00 | 92,4 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 100,00 | 100,00 | 92,4 |
| участник 2: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| участник 4:Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 5: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания; |  |  |  |
| Основное мероприятие 2:  **Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику** | ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 30 | 30 | 0 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 30 | 30 | 0 |
| участник2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3: Комитет по образованию администрации ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.  **Профилактика ВИЧ-инфекции** | ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 68,2 | 68,2 | 58,2 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 68,2 | 68,2 | 58,2 |
| участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г.Зиме и Зиминскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»; |  |  |  |
| участник 5: МО МВД России «Зиминский»; |  |  |  |
| участник 6: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.  **Профилактика туберкулеза** | ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО; | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| участник 1: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики администрации ЗГМО; | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| участник 2: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»; |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.  **Обеспечение медицинских работников жилыми помещениями** | Ответственный исполнитель:  Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| участник 1:  Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями администрации ЗГМО | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| участник 2:  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» |  |  |  |
| участник 3:  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО |  |  |  |