Приложение 2

к муниципальной программе

 Зиминского городского муниципального образования

«Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг.

 утвержденной постановлением

администрации ЗГМО

 от \_31.08.2015\_\_ N \_1610\_\_\_

11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

 Социальная поддержка населения на 2016-2021гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. Изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг. |
| 1. | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 15 | 15 |  |  | Не удалось оборудовать доступной средой МБОУ ДС №212 из за нехватки лимитов по подпрограмме |
| 2. | Число СО НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | Ед. | 11 | 9 | - | 13 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2021гг. |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций; | % | 25 | 31 | + | 6 | Достигнутые целевые показатели по результатам создания доступной среды по итогам прошлых лет |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры; | % | 20 | 18 | - | 2 | Недостаток средств |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта; | % | 50 | 37,5 | - | 12,5 | Введен в эксплуатацию ФОК «Сибирь» оборудованный доступной средой для инвалидов |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере предоставления услуг населению; | % | 37,5 | 43 | + | 5,5 | Выполнены в полном объеме |
| 5. | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, оборудованных местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов; | ед. | 18 | 3 | - | 16 | Недостаток средств  |
| 6. | Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации направленных на формировании толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам. | ед. | 24 | 24 |  |  | Выполнены в полном объеме |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2021гг. |
| 1. | Количество СО НКО являющихся получателями субсидий, предоставленных по поддержке уставной деятельности, из местного бюджета, всего; | ед. | 9 | 8 | - | 1 |  |
| 2. | Количество СО НКО получивших финансовую поддержку через участие в конкурсе общественно значимых проектов, всего; | ед. | 9 | 6 | - | 3 | На участие в конкурсе было подано 6 заявок от СО НКО, 6 проектов получили поддержку |
| 3. |  Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, всего; | ед. | 9 | 8 | - | 1 | Заключены договора безвозмездного пользования на нежилые помещения, расположенные по адресам: г.Зима, ул.Октябрьская, д.46; Садовая, д.28; ул.Новокшонова, д.4. |
| 4. | Доля СО НКО, обратившихся за оказанием информационной поддержки и которым оказана информационная поддержка, всего; | % | 100 | 100 |  |  | Всем обратившимся СО НКО оказана информационная поддержка |
| 5. | Количество мероприятий, проведенных непосредственно СО НКО ЗГМО, являющихся получателями субсидий из местного бюджета. | ед. | 120 | 120 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2021 гг. |
| 11 | Доля семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей города Зимы; | % | 21 | 15,6 | - | 5,4 | Сокращение доли семей получивших субсидию связано с изменением порядка оплаты за тепловую энергию в летний период, и соответственно назначение на право получения субсидии |
| 22 | Доля средств местного бюджета, направленных на выплату пенсий муниципальным служащим, в общем объеме расходов местного бюджета  | % | 0,39 | 26,7 | + |  | Повышение прожиточного минимума |
| 3 | Доля средств местного бюджета, направленных на предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0,01 | 8,8 | + |  | Повышение прожиточного минимума |

1.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы \_\_\_\_ Социальная поддержка населения на 2016-2021гг

 (наименование муниципальной программы)

 по состоянию на 01.01.2020\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2019 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2019\_ год | Фактическоезначение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2019гг.** |
| 1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО;Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО;Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО;Отдел архитектуры администрации ЗГМО.Отдел ЖКХ администрации ЗГМО. | 2019 | бюджет ЗГМО | 100 | 0 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в социальной сфере  | 15% | 15% | Введен в эксплуатацию ФОК «Сибирь», оборудованный доступной средой, не удалось установить пандус в МБОУ ДС №212 из-за отсутствия необходимых лимитов по подпрограмме. |
| 2 | **Основное мероприятие:** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО; Отдел по физической культуры и спорта администрации ЗГМО;ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2019 | бюджет ЗГМО | 5 | 0 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | 24% | 24% | Информационное сопровождение всех мероприятий в которых принимают участие инвалиды, создание позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в СМИ |
| 3 | **Основное мероприятие:** Организация и проведение зонального этапа областного фестиваля «Байкальская звезда» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО, Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО, Комитет по образованию администрации ЗГМО;ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2019 | бюджет ЗГМО | 0 | 16,5 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | - | - | Организация и проведение зонального этапа областного фестиваля «Байкальская звезда» среди детей инвалидов и детей сирот на территории г.Зимы  |
|  | **Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2019гг.** |
| 1 | **Основное мероприятие** «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 2019 | бюджет ЗГМО | 979 | 997,5 | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 9ед | 8ед | Увеличение финансовой поддержки СО НКО произошло ввиду проведения администрацией города с общественными организациями траурных мероприятий по перезахоронению Зиминца, погибшего в годы ВОВ под Смоленском. |
| 2 | **Основное мероприятие** «Имущественная поддержка СО НКО Зиминского городского муниципального образования» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО | 2019 | бюджет ЗГМО | - | - | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 9ед | 8ед | Заключены договора безвозмездного пользования на нежилые помещения, расположенные по адресам: г.Зима, ул.Октябрьская, д.46; Садовая, д.28; ул.Новокшонова, д.4. |
| 3 | **Основное мероприятие** «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке НКО» | Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО | 2019 | бюджет ЗГМО | 0 | 0 | Увеличение числа СО НКО, взаимодействующих с администрацией ЗГМО в решении социально значимых проблем | 100% | 100% | Всем обратившимся СО НКО оказана информационная поддержка |
|  | **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2021гг** |
| 1 | Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Сектор субсидий администрации ЗГМО; | 2019 | областной бюджет | 29979,00 | 27 591,00 | Снижение бремени расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с граждан имеющих низкие доходы | 21% | 15,6% | Сокращение доли семей получивших субсидию связано с изменением порядка оплаты за тепловую энергию в летний период, и соответственно назначение на право получения субсидии |
| 2 | Выплата пенсий муниципальным служащим | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;- Сектор бухгалтерии. | 2019 | местный бюджет | 4759,95 | 4342,59 | Поддержка пенсионеров | 0,39% | 26,7% | Повышение прожиточного минимума |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО;- Сектор бухгалтерии. | 2019 | местный бюджет | 138 | 131 | Поддержка и поощрение граждан удостоенных звания «Почетный гражданин города Зимы» | 0,01% | 8.8% | Повышение прожиточного минимума |

11.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Социальная поддержка населения на 2016-2021гг

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020

 (отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг.  | всего, в том числе:  | 58928,95 | 37880, 850 | 35 273,771 |
| Ответственный исполнитель:Комитет по социальной политике администрации ЗГМО | 58928,95 | 37880, 850 | 35 273,771 |
| соисполнитель 1. Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 1. Управление образования администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 2. Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3. Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 4. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 5. Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов» на 2016-2021гг. | Всего, в том числе:  | 805 | 55 | 16,4 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  | 805 | 55 | 16,4 |
| участник 1: Комитет по образованию администрации ЗГМО;  |
| участник 2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |
| участник 3 :Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  |
|  |
| участник 4 : Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО;  |
| участник 5: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
|  | участник 6: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
|  | участник 7: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1:** Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  | всего, в том числе:  | 800 | 100 | 0 |
| исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник1: Комитет по образованию администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник2: Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3 : Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 4: Отдел архитектуры администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник5: Отдел по ЖКХ администрации ЗГМО |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2:**Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | всего, в том числе:  | 5 | 5 | 0 |
| Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 1 Комитет по образованию администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 2 Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; |  |  |  |
| участник 3: Отдел по физической культуре и спорту комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 4: ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3:** Организация и проведение областного фестиваля «Байкальская звезда» | Исполнитель: Сектор по социальной поддержке населения и взаимодействию с общественными организациями комитета по социальной политике администрации ЗГМО;  | 0 | 0 | 16,4 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО» на 2016-2021гг. | всего, в том числе:  | 979 | 1029 | 997,5 |
| исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗГМО; |  |  |  |
| **Основное мероприятие** «Оказание финансовой поддержки СО НКО администрацией ЗГМО»  | всего, в том числе:  |  |  |  |
| исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  | 979 | 1029 | 997,5 |
| **Основное мероприятие**  «Имущественная поддержка СО НКО ЗГМО» | всего, в том числе:  | - | - | - |
| исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| участник1: Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |
| **Основное мероприятие**  «Информационная поддержка. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СО НКО» | всего, в том числе:  | - | - | - |
| исполнитель: Сектор здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальным вопросам администрации ЗГМО;  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2021 гг | всего, в том числе:  | 36873,9 | 32 064,6 | 32 064,6 |
| ответственный исполнитель – управление экономической и инвестиционной политики. |  |  |  |
| Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 29 979,00 | 27 591,00 | 27 591,00 |
| Сектор субсидий управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Выплата пенсий муниципальным служащим | всего, в том числе: | 4759,9 | 4342, 6 | 4342,6 |
| Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; |  |  |  |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам города Зимы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Управление правовой, кадровой и организационной работы администрации ЗГМО; | 138 | 131 | 131 |

Внесенные изменения:

1. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 годы» № 292 от 14.03.2019 года;

2. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 годы» № 487 от 30.04.2019 года;

3. Постановление администрации Зиминского городского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 годы» № 1209 от 02.12.2019 года.

Пояснительная записка

В муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2016-2021 гг. в 2019 году