|  |  |
| --- | --- |
| Gerb.JPG  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **Комитет по физической культуре,**  **спорту и молодежной политике**  Ленина ул., д.5, г. Зима, 665390  тел.: (39554) 3-26-62, факс: (39554) 3-26-62  e-mail: [molsport-zima@mail.ru](mailto:molsport-zima@mail.ru)  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  на 05/1-02-53 от 03.02.2020 | Начальнику Управления  по финансам и налогам  **Семерак**  **О.Н.**  Начальнику управления  экономической и  инвестиционной политики  **Степановой Л.В.** |

О предоставлении отчета о ходе

реализации муниципальных программ

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО), утвержденным постановлением администрации ЗГМО от 05.06.2015 года № 971, представляю отчет о ходе реализации муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика» на 2016-2021 годы и ходе реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2021 годы муниципальной программы «Обеспечение города доступным жильем» на 2016-2021 годы за 2019 год.

*Приложение: в 1 экз. на \_\_\_\_\_ стр.*

Председатель Комитета С.Е. Лакатош

*Приложение 1*

Отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2021 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021 годы

за 2019 год по состоянию на 01 марта 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы»  муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования  «Обеспечение населения города доступным жильем» | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы | Ед. | 16 | 19 | + | 18,5% | Показатели перевыполнены по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич

*Приложение 2*

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2021 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021 годы

за 2019 год по состоянию на 01 марта 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполни  тель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2019 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2019 год | Фактическое значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программы  Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Отдел по молодеж  ной политике администрации ЗГМО | В течение года | Федеральный, областной и местный бюджеты | Местный бюджет - 2 700,0 рублей | Всего в 2019 году молодым семьям перечислено – 10 458 820,89 рублей.  Из них:  - за счет средств федерального бюджета – 3 311 137,39 рублей;  - за счет средств областного бюджета – 4 509 189,82 рублей (в т.ч. дополнительная социальная выплата – 71 050,50 рублей);  - за счет средств местного бюджета – 2 638 493,68 рубля | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Подпрограммы, ед. | 16 | 19 | Показатели перевыполнены по причине увеличения софинансирования программного мероприятия из областного и федерального бюджетов |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич

*Приложение 3*

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

на 2016-2021 годы муниципальной программы

Зиминского городского муниципального образования

«Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2021 годы

за 2019 год по состоянию на 01 марта 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье на 2016-2021 годы» муниципальной программы  Зиминского городского муниципального образования «Обеспечение населения города доступным жильем» | всего | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 638,5 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | ответственный исполнитель мероприятия – отдел по молодежной политике администрации ЗГМО | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 638,5 |

Начальник отдела по молодежной политике Е.А. Ульянич