Приложение №1

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства»

на 2016-2021 гг.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2018 г. | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 58,7 | 58,58 | -0,12 | -0,2 | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан |
| 2. | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 153 | 128 | -25 | -16,3 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог |
| 3. | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 0,9 | 0,66 | -0,24 | -26,6 | - |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2021 гг. |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 58,7 | 58,58 | -0,12 | -0,2 | - |
| 1.2 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 153 | 128 | -25 | -16,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. |
| 2.1 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 153 | 128 | -25 | -16,3 | - |
| 2.2 | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 0,9 | 0,66 | -0,24 | -26,6 | - |

Приложение №2

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства »

на 2016-2021 гг.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021 гг.

(наименование муниципальной программы)

 по состоянию за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2021 гг. |
| 1. | Капитальный ремонт |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Карла Маркса на участке от ул. Максима Горького до пожарного депо | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2018 | Областной бюджет с софинансированием из местного бюджета | 35573,1 | 30602,28 | Протяженность, м. | 1730 | 1730 | На основании технических решений, часть работ согласно проектной документации не произведена, что стало причиной не освоения всей выделенной суммы.  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОМКУ "Чистый город" | 31.12.2018 | Местный бюджет и областной бюджет | 28785,50 | 28785,50 | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОМКУ "Чистый город" | 31.12.2018 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. | Уличное освещение |  |
| 4.1 | Ремонт уличного освещения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2018 | Местный бюджет | 3198,20 | 3198,20 | - | - | - | - |
| 4.2 | Приобретение электрической энергии для уличного освещения города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2018 | Местный бюджет | 4789,20 | 4789,20 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2021 гг. |  | **«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2018 гг.** |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации ЗГМО | 31.12.2018 | Местный бюджет | 462,30 | 462,30 | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2018 | Местный бюджет | 277,14 | 277,14 | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2018 | Местный бюджет | 47,54 | 47,54 | - | - | - | - |

Приложение №3

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства»

на 2016-2021 гг.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных работ

Муниципальному казенному учреждению «Чистый город»

(наименование муниципального учреждения Зиминского городского муниципального образования)

 в рамках муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства » на 2016-2021 гг.

(наименование муниципальной программы)

 по состоянию за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1«Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2021 гг. |
| 1. | содержание автомобильных дорог | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Программе "Развитие

дорожного хозяйства "

на 2016-2021 гг.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2021 гг. | всего, в том числе:  | 219325,1 | 68456,54 | 68456,54 |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 39208,74 | 39208,74 |
| Управление образования администрации ЗГМО | - | 462,30 | 462,30 |
|  | МКУ «Чистый город» | - | 28785,5 | 28785,5 |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2021 гг. | всего в том числе:  |  |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 38884,06 | 38884,06 |
|  | МКУ «Чистый город» | - | 28785,5 | 28785,5 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2021 гг. | всего в том числе:  |  |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 324,68 | 324,68 |
| Управление образования администрации ЗГМО | - | 462,3 | 462,3 |