У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации Зиминского

городского муниципального образования

от «16» \_\_\_10\_\_2019 г. № \_1069\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Зиминского городского муниципального образования «Безопасность» на 2020-2024 годы

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Безопасность**» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Зиминского городского муниципального образования (далее – отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО |
| Участники муниципальной программы | МО МВД России «Зиминский»;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗГМО;  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО;  Комитет по образованию администрации ЗГМО;  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО»;  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексных мер безопасности на территории ЗГМО путем снижения рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, а также своевременного и эффективного реагирования на возникновение угроз различного характера и их последствий. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня безопасности граждан.  Снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения ЗГМО. |
| Сроки реализации | 2020 -2024 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество деструктивных событий (зарегистрированных общественно-опасных деяний, чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах); 2. Количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения города; 3. Количество населения, охваченного профилактическими и информационными мероприятиями и по обучению правилам поведения и мерам личной безопасности. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма **«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»;**  - подпрограмма «**Защита населения и территории г. Зимы от** **чрезвычайных ситуаций**». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 39272,4 тыс. руб.  1) по годам реализации:  а) 2020 год – 7755,2 тыс. руб.  б) 2021 год – 7787,4 тыс. руб.  в) 2022 год – 7886,6 тыс. руб.  г) 2023 год – 7911,6 тыс. руб.  д) 2024 год – 7931,6 тыс. руб.  2) по источникам финансирования:  а) областной бюджет – 6346,5 тыс. руб.  б) бюджет МО – 32925,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | 1) Снижение количества зарегистрированных деструктивных событий  с 2018 по 2024 года на 9.2%;  2) Снижение количества погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах с 2018 по 2024 года на 50%;  3) Увеличение количества населения, охваченного профилактическими и информационными мероприятиями по обучению правилам поведения и мерам личной безопасности с 2018 по 2024 года на 21.4%. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Ответственным за реализацию мероприятий программы является отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.  Контроль реализации программы обеспечивает первый заместитель мэра городского округа. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Для территории ЗГМО с учетом уровня развития экономической инфраструктуры, социальной сферы и географического расположения городского округа характерно возникновение различных видов угроз безопасности жизнедеятельности населения. К ним можно отнести рост правонарушений, обусловленный транзитом граждан через железнодорожную станцию, увеличением численности мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, близостью расположения учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ, и многими другими факторами, а также риски возникновения чрезвычайных ситуаций:

техногенного характера:

- транспортные аварии на автомобильном и ж/д транспорте;

- аварии на объектах жизнеобеспечения, коммунально-технического и топливно-энергетического комплекса;

- пожары в жилом секторе;

- обрушения зданий и сооружений в результате взрывов, пожаров, производственных аварий и террористических акций.

природного характера:

- опасные гидрометеорологические явления, в т.ч. сильный ветер, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, сильный мороз и метель;

- высокие уровни воды (весеннее - летнее половодье);

- землетрясения до 7 баллов и как вторичные факторы-обрушения зданий и сооружений, пожары, разрушения систем жизнеобеспечения.

В целях решения проблемных вопросов в сфере обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на территории ЗГМО с 2016 года реализуется подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗГМО» муниципальной Программы «Безопасность», утвержденной постановлением администрации ЗГМО от 04.09.2015 № 1670. За период действия подпрограммы на территории ЗГМО общее количество зарегистрированных общественно-опасных деяний сократилось на 15,2 % (с 587 до 498). Зафиксировано снижение преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии (-30.4 %), на улице (-18,3%) и в общественных местах (-12.7%), грабежей (-77.8% ), разбоев (-50%).

В проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение преступности, важное значение имеет взаимодействие сотрудников полиции с населением. Ограничение численности сотрудников в правоохранительных органах негативно отражается на выполнении ими своих функций в полном объеме. Требует постоянного контроля ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств. Системным должен стать подход в работе с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных и других учреждениях. Участие народных дружин в охране общественного порядка на территории ЗГМО может стать надежной поддержкой для сотрудников полиции и дополнительными силами в противодействии правонарушителям. В 2015 году в ЗГМО создана добровольная народная дружина «Народный фронт». В настоящее время в ее составе 10 человек. В целях содействия развитию данного движения необходимо принимать меры, повышающие заинтересованность граждан к участию в данном направлении деятельности.

Немаловажную роль в последнее время приобретают вопросы ведения гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации способны поставить под угрозу безопасное проживание людей, вызвать социально-политическую нестабильность и причинить значительный материальный ущерб.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо проведение мероприятий по предупреждению ЧС. В связи с этим, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, на отдел ГО,ЧС и ОПБ администрации ЗГМО возложены следующие полномочия:

- разработка предложений по формированию единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее реализацию на территории ЗГМО;

- в пределах своей компетенции взаимодействие с органами военного управления, звеньями функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация оповещения органов местного самоуправления и организаций, а также информирование населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения противника и применении им средств массового поражения;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

Благодаря комплексному подходу к осуществлению вопросов обеспечения безопасности территории ЗГМО от различных негативных факторов, влияющих на общественно-социальную и экономическую обстановку в городе и личную безопасность граждан, достигнуты определенные положительные результаты.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

По данным статистики на территории ЗГМО за последние 10 лет было зафиксировано возникновение ЧС. Наиболее показательным по возникшим последствиям было наводнение 2019 года. В настоящее время обстановка в сфере защиты населения от ЧС природного и техногенного характера стабильна. Основным источником причинения ущерба населению и территории ЗГМО являются бытовые пожары и аварии на объектах ТЭК и ЖКХ.

Фактический уровень имеющейся системы защиты населения и территорий ЗГМО от угроз как мирного, так и военного времени характеризуется как неудовлетворительный. Показателями этого служит множество факторов. В настоящее время наиболее проблемными вопросами являются:

- низкий уровень готовности системы гражданской обороны (техническое оснащение объектов управления, связи, нештатных формирований и т.д.) к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- несоответствие созданных резервов материально-технических средств, продовольственных и промышленных товаров, товаров первой необходимости и др., требуемой номенклатуре, необходимой для обеспечения эффективности и своевременности проведения аварийно-восстановительных, спасательных и других неотложных работ и поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- отсутствие финансового обеспечения для принятия адресных мер по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора и объектов муниципальной собственности;

- формирование существующей нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области обеспечения правопорядка, проведения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

В целях достижения уровня соответствия существующим угрозам как мирного, так и военного времени, требуется развитие системы защиты населения и территорий ЗГМО, следовательно, принятие конструктивных решений, разработка и реализация программно-целевого метода.

1. **Цели и задачи Программы**

Целью Программы является обеспечение комплексных мер безопасности на территории ЗГМО путем снижения рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, а также своевременного и эффективного реагирования на возникновение угроз различного характера и их последствий.

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач:

- повышение уровня безопасности граждан в городе;

- снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения ЗГМО.

# Обоснование выделения подпрограмм

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику формирования комплексной безопасности муниципального образования в целом, а также реальные экономические и финансовые возможности ЗГМО, система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий должна быть более рациональной и эффективной с точки зрения расходов на проведение мероприятия и выбора приоритетов в развитии.

Улучшение ситуации может быть достигнуто только на основе объединения усилий органов местного самоуправления, общественных формирований и правоохранительных органов.

Требуется принятие системных скоординированных многоуровневых мер по совершенствованию безопасности ЗГМО, тесного межведомственного взаимодействия.

Основными преимуществами решения проблемы повышения общественной безопасности программно-целевым методом являются:

* комплексный подход к решению задач для обеспечения общественной безопасности;
* распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;
* эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;
* координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления ЗГМО в области обеспечения безопасности города;
* целевое финансирование комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности.

Программа обеспечит более глубокое и всестороннее решение задач, поставленных перед органами местного самоуправления и правоохранительными органами города по организации обеспечения безопасности граждан на территории ЗГМО. Одновременно с этим, Программа является базовым документом, определяющим стратегию органов местного самоуправления ЗГМО, по взаимодействию с правоохранительными и иными государственными органами, общественными организациями и объединениями граждан в вопросах безопасности на территории города с 2020 по 2024 годы.

Приоритетными направлениями муниципальной политики, в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, являются:

- укрепление правопорядка;

- развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности жилого сектора и объектов муниципальной собственности на территории ЗГМО.

Применение программно-целевого подхода, обеспечение исполнения и системного контроля в ходе реализации программы в целом, специфические задачи, решаемые программой, обуславливают выделение двух направлений работы:

1. **Решение задач в области обеспечения правопорядка и профилактики** **правонарушений.**

Для этого разработана Подпрограмма **«Профилактика правонарушений в Зиминском** **городском муниципальном образовании»**. Задачами которой являются:

* Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города;
* Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных формирований жителей города по охране общественного порядка;
* Проведение мероприятий, направленных на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи, жителей и мигрантов ЗГМО, противодействие проявлениям террористической направленности.

1. **Решение задач в области формирования системы гражданской обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера**.

В этих целях разработана Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от** **чрезвычайных ситуаций»**. Задачами которой являются:

* Подготовка и поддержание в готовности объектов гражданской обороны, органов и технических систем управления, сил и средств муниципального звена ЗГМО областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и действия в ЧС (далее - ОТП РСЧС).
* Создание и поддержание необходимого объема материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий.
* Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС и способах защиты и действиях в ЧС.
* Повышение уровня знаний руководящего состава нештатных формирований гражданской обороны в области ГОЧС. Совершенствование учебно-материальной базы.
* Проведение мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение количества пожаров, профилактику паводковых явлений, недопущение травмирования и гибели людей.

# 6. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Настоящая программа реализуется в период с 2020 года по 2024 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации** | **Всего по программе тыс.руб** | **2020 год**  **тыс.руб** | **2021 год**  **тыс.руб** | **2022 год**  **тыс.руб** | **2023 год**  **тыс.руб** | **2024 год**  **тыс.руб** |
| Общий объем финансирования | 39272,4 | 7755,2 | 7787,4 | 7886,6 | 7911,6 | 7931,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6346,5 | 1269,3 | 1269,3 | 1269,3 | 1269,3 | 1269,3 |
| местный бюджет | 32925,9 | 6485,9 | 6518,1 | 6617,3 | 6642,3 | 6662,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

# 

# Перечень мероприятий муниципальной программы

В рамках подпрограммы **«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»** предусмотрено следующее основное мероприятие:

1.Совершенствование и развитие системы взаимодействия правоохранительных органов и всех заинтересованных структур ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города.

В рамках подпрограммы **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** предусмотрены следующие мероприятия:

1. Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера;

2. Совершенствование гражданской обороны ЗГМО;

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах;

5. Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС.

# 8. Целевые показатели муниципальной программы

Показатели эффективности реализации Подпрограмм отражены в соответствующих разделах каждой Подпрограммы.

В целом реализация Программы и достижение поставленной цели позволит:

- создать условия для стабилизации криминогенной обстановки на территории города - снижения количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах города;

- увеличить долю участия добровольных народных дружин в охране общественного порядка и обеспечения санитарного порядка на территории города;

- обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других заинтересованных структур в вопросах соблюдения законности и правопорядка в городе, мониторинга и предупреждения экстремистских проявлений среди жителей городского округа;

- повысить уровень доверия населения к органам охраны правопорядка;

- уменьшить количество бытовых пожаров в жилом секторе;

- минимизировать количества погибших и пострадавших при пожарах;

- проводить профилактику возникновения подтоплений (затоплений) территорий;

- минимизировать временные, финансовые, материальные и технические затраты при проведении работ в случае возникновения и ликвидации последствий ЧС;

- предотвратить случаи гибели людей на водных объектах;

- социализировать проведение профилактических мероприятий.

Планируемые целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год 2018 (факт) | Текущий год 2019  (оценка) | Плановый период | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
|  | | **Муниципальная программа «Безопасность»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество деструктивных событий (правонарушений, чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) | | ед. | 986 | 982 | 979 | 965 | | | 945 | | | 920 | | 895 |
| 2 | Количество пострадавших (погибших, травмированных) | | ед. | 8 | 8 | 7 | 6 | | | 5 | | | 5 | | 4 |
| 3 | Количество населения, охваченного профилактическими и информационными мероприятиями по обучению правилам поведения и мерам личной безопасности. | | % | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | | | 16 | | | 16,5 | | 17 |
|  | | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | | ед. | 1032 | 998 | 989 | | 980 | | | 970 | | | 967 | 950 |
| 2 | Количество административных протоколов за нарушение миграционного законодательства | | ед. | 321 | 316 | 305 | | 295 | | | 285 | | | 270 | 265 |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики | | ед. | 63 | 62 | 60 | | 58 | | | 54 | | | 50 | 46 |
| 4 | Количество граждан, принимающих добровольное участие в обеспечении правопорядка | | ед. | 9 | 10 | 14 | | 16 | | | 18 | | | 20 | 22 |
| 5 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий. | | ед. | 24 | 26 | 28 | | 30 | | | 32 | | | 34 | 36 |
|  | | **Подпрограмма «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень создания нормативного резерва материально-технических ресурсов | | % | 20 | 30 | 40 | | | 60 | | | 70 | | 80 | 80 |
| 2 | Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения | | % | 70 | 75 | 80 | | | 80 | | | 80 | | 85 | 85 |
| 3 | Количество пожаров в частном секторе | | ед. | 58 | 52 | 50 | | | 50 | | | 50 | | 48 | 46 |
| 4 | Количество пострадавших (травмированных) при пожарах | | ед. | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | 4 |
| 5 | Количество погибших на пожарах | | ед. | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | | ед. | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| 7 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий | | ед. | 37 | 38 | 40 | | | 41 | | | 42 | | 43 | 44 |

1. **Механизм реализации муниципальной программы и контроль ее реализации**

Ответственным исполнителем Программы является отдел ГО,ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.

Участники программы:

* МО МВД России «Зиминский»;
* Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО;
* Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗГМО.
* МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО»;
* ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»;
* Комитет по образованию администрации ЗГМО.

**Обязанности и контроль**

Обязанности ответственного исполнителя и соисполнителя программы (отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО):

* обеспечивает разработку муниципальной программы, согласование и утверждение;
* формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
* организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность участников муниципальной программы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей и достижение конечных результатов реализации муниципальной программы;
* принимает решение о внесении изменений и обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение;
* обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте администрации ЗГМО, а также опубликование в печатных средствах массовой информации;
* осуществляет мониторинг реализации и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
* запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе их реализации;
* осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям программы;
* несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы;
* в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы, готовит отчеты о реализации и представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО (далее – Управление по финансам и налогам), управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО.

Обязанности участников муниципальной программы:

* участвуют в реализации мероприятий программы;
* несут ответственность за реализацию основных мероприятий программы;
* осуществляют мониторинг реализации и проводят оценку эффективности реализации основных мероприятий программы;
* разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий программы;
* формируют предложения по разработке внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю.

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

**Возможные риски:**

1. Финансовый, связанный с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования.

1. Изменения в законодательстве (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.
2. Административный, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Общая оценка вклада в социально-экономическое развитие, эффективности расходования бюджетных средств и результативности муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗГМО, утвержденного постановлением администрации ЗГМО от 05.06.2015 № 971.

Оценка проводится по итогам реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы. Стандартизированные показатели и формы составления отчетности, указаны в приложении 1 к данной муниципальной программе.

1. **Подпрограммы муниципальной программы**

Поставленная цель муниципальной программы «Безопасность» будет решаться путем реализации следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма **«Профилактика правонарушений в ЗГМО на 2020 – 2024 гг.»**

Цель: Повышение уровня безопасности граждан в городе путем  реализации комплекса мероприятий  по развитию средств и способов защиты населения, охраны общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан, оперативного реагирования правоохранительных органов на изменения криминальной обстановки.

Задачи:

* Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города;
* Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных формирований жителей города по охране общественного порядка;
* Проведение мероприятий, направленных на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи, жителей и мигрантов ЗГМО, противодействие проявлениям террористической направленности.

1. Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций** **на 2020 – 2024 гг.»**

Целью подпрограммы является снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО) путем проведения профилактических мероприятий и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на возникающие угрозы и их последствия.

Задачи:

* Подготовка и поддержание в готовности объектов гражданской обороны, органов и технических систем управления, сил и средств муниципального звена ЗГМО областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и действия в ЧС (далее - ОТП РСЧС);
* Создание и поддержание необходимого объема материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
* Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС и способах защиты и действиях в ЧС;
* Повышение уровня знаний руководящего состава нештатных формирований гражданской обороны в области ГО и ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы;
* Проведение мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение количества пожаров, профилактику паводковых явлений, недопущение травмирования и гибели людей.

**12.1 ПОДПРОГРАММА «Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»**

**12.1.1 Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Профилактика правонарушений в ЗГМО.** |
| Ответственный исполнитель | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО |
| Участники подпрограммы | * МО МВД России «Зиминский»; * Комитет по образованию администрации ЗГМО * Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗГМО. * ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности граждан в городе путем реализации комплекса мероприятий по развитию средств и способов защиты населения, охраны общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан, оперативного реагирования правоохранительных органов на изменения криминальной обстановки. |
| Задачи подпрограммы | * Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов со всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города; * Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных формирований жителей города по охране общественного порядка; * Проведение мероприятий, направленных на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи, жителей и мигрантов ЗГМО, противодействие проявлениям террористической направленности. |
| Сроки реализации | 2020 -2024 гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Общее количество зарегистрированных преступлений; 2. Количество административных протоколов за нарушение миграционного законодательства; 3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики; 4. Количество граждан, принимающих добровольное участие в обеспечении правопорядка; 5. Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 13209,0 тыс. руб.  1) по годам реализации:  а) 2020 год – 2604,8 тыс. руб.  б) 2021 год – 2629,8 тыс. руб.  в) 2022 год – 2644,8 тыс. руб.  г) 2023 год – 2659,8 тыс. руб.  д) 2024 год – 2669,8 тыс. руб.  2) по источникам финансирования:  а) областной бюджет – 6346,5 тыс. руб.  б) бюджет МО – 6862,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений; 2. Снижение количества нарушений миграционного законодательства; 3. Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики; 4. Повышение заинтересованности граждан в добровольном участии в обеспечении правопорядка; 5. Повышение качества и количества профилактических и информационных мероприятий. |
| Система управления и контроля подпрограммы | Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.  Контроль реализации подпрограммы осуществляет первый заместитель мэра городского округа. |

**12.1.2 Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Приоритетными направлениями во взаимодействии правоохранительных органов и всех заинтересованных структур ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города являются:

- осуществление мероприятий по профилактике правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечении миграционного контроля и противодействии незаконной миграции;

- решение вопросов социализации и трудоустройства лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях, имеющих судимости, а также освободившихся из мест лишения свободы;

- профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах городского округа, особенно совершаемых несовершеннолетними;

- проведение мероприятий, направленных на мониторинг и стабилизацию ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств;

- создание и совершенствование условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка;

- информационно-методическое сопровождение и проведение общественных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.

В целях решения проблемных вопросов в сфере обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, на территории ЗГМО с 2016 года реализуется подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗГМО» муниципальной Программы «Безопасность», утвержденной постановлением администрации ЗГМО от 04.09.2015 № 1670 . За отчетный период на территории ЗГМО общее количество зарегистрированных общественно-опасных деяний сократилось на 15,2 % (с 587 до 498). Зафиксировано снижение преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии (-30,4%), на улице (-18,3%) и в общественных местах (-12,7%), грабежей (-77,8%), разбоев (-50%).

В целях оказания содействия правоохранительным органам в решении этих и других вопросов профилактики правонарушений на территории ЗГМО в 2015 году в ЗГМО создана добровольная народная дружина «Народный фронт». В настоящее время в ее составе 10 человек.

**12.1.3 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В профилактике преступлений важное значение имеет взаимодействие сотрудников полиции с населением. Ограничение численности сотрудников в правоохранительных органах негативно отражается на выполнении ими своих функций в полном объеме. В целях минимизации возникающих угроз безопасности жителей и стабилизации криминогенной обстановки на территории ЗГМО, от всех заинтересованных сторон требуется реализация планомерных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов городской инфраструктуры.

Следует отметить, что оздоровление криминогенной обстановки напрямую зависит от эффективности системы профилактики правонарушений.

Основными проблемными вопросами в сфере обеспечения правопорядка для территории ЗГМО являются слабая организация:

- работы с несовершеннолетними, при осуществлении контроля их поведения в общественных местах, организации культурного досуга по месту жительства;

- контроля соблюдения миграционного законодательства;

- работы с социально неблагополучными категориями граждан;

- в обеспечении порядка использования, санитарного состояния, содержания, благоустройства и эксплуатации жилых домов, а также придомовых и дворовых территорий,

- охраны объектов благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах;

- соблюдения требований личной безопасности в жилых домах и других объектах, расположенных в жилых зонах, содержания гаражных строений и автостоянок;

- контроля соблюдения правил содержания домашних животных;

Немаловажным в условиях реального времени является проведение во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами мероприятий, направленных на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи городского округа, противодействие проявлениям террористической направленности.

В настоящее время потребность в организации взаимодействия органов местного самоуправления ЗГМО, общественных формирований и правоохранительных органов и общей координации работы по всем направлениям правоохранительной деятельности необходимо решать через поиск новых эффективных подходов. Для обеспечения общественной безопасности граждан, соблюдения законности и правопорядка в городе, в том числе, по вопросам противодействия проявлениям экстремизма, антинаркотической политики и антитеррористической защищенности требуется привлечение большего количества участников процесса профилактики.

Работы по активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также проведение рессоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, выявлению нарушений общественного порядка непосредственно в подъездах жилых домов и на придворовых территориях должны носить системный характер. Требуется привлечение внимания общественности к решению существующих проблем. Действенным методом может стать привлечение усилий добровольных народных дружин и создание общественных пунктов охраны порядка (далее – ОПОП). Участие народных дружин в охране общественного порядка на территории ЗГМО может стать надежной поддержкой для сотрудников полиции и дополнительными силами в противодействии правонарушителям. В целях содействия развития данного движения необходимо принимать меры повышающие заинтересованность граждан к участию в данном направлении деятельности.

Комплексное решение задач по укреплению правопорядка в соответствии с федеральным законодательством возлагается на органы внутренних дел (полицию). В связи с этим подпрограмма не ставит целей добиться коренного улучшения криминальной ситуации. Вместе с тем решение поставленных в подпрограмме задач, в рамках компетенции и полномочий администрации ЗГМО, позволит ослабить негативные криминогенные факторы, окажет позитивное влияние на уровень безопасности граждан в городе и будет способствовать укреплению правопорядка.

**12.1.4 Цели и задачи подпрограммы**

Цель: Повышение уровня безопасности граждан в городе путем реализации комплекса мероприятий по развитию средств и способов защиты населения, охраны общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан, оперативного реагирования правоохранительных органов на изменения криминальной обстановки.

Задачи:

* Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города;
* Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных формирований жителей города по охране общественного порядка;
* Проведение мероприятий, направленных на мониторинг и предупреждение экстремистских проявлений среди молодежи, жителей и мигрантов ЗГМО, противодействие проявлениям террористической направленности.

**12.1.5 Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации** | **Всего по программе тыс.руб** | **2020 год**  **тыс.руб** | **2021 год**  **тыс.руб** | **2022 год**  **тыс.руб** | **2023 год**  **тыс.руб** | **2024 год**  **тыс.руб** |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 13209,0 | 2604,8 | 2629,8 | 2644,8 | 2659,8 | 2669,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6346,5 | 1269,3 | 1269,3 | 1269,3 | 1269,3 | 1269,3 |
| местный бюджет | 6862,5 | 1335,5 | 1360,5 | 1375,5 | 1390,5 | 1400,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**12.1.6 Система мероприятий подпрограммы и предполагаемые объемы финансирования**

Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, представленной в [таблице](#sub_999102) 4.

# Система мероприятий подпрограммы

**«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** | | |
| областного бюджета | местного бюджета | внебюдж ист-в |
|  | **«Профилактика правонарушений в ЗГМО».** | Снижение количества зарегистрированных деструктивных событий и общественно-опасных деяний. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | **всего** | **13209,0** | **6346,5** | **6862,5** |  |
| 2020 год | 2604,8 | 1269,3 | 1335,5 |  |
| 2021 год | 2629,8 | 1269,3 | 1360,5 |  |
| 2022 год | 2644,8 | 1269,3 | 1375,5 |  |
| 2023 год | 2659,8 | 1269,3 | 1390,5 |  |
| 2024 год | 2669,8 | 1269,3 | 1400,5 |  |
| 1 | Совершенствование и развитие системы взаимодействия правоохранительных органов и всех заинтересованных структур ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города. | 1. Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений. 2. Реализация мероприятий по профилактике, мониторингу и предупреждению противоправных действий. 3. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | **всего** | **1395,0** | **0,0** | **1395,0** |  |
| 2020 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| 2021 год | 265,0 | 0,0 | 265,0 |  |
| 2022 год | 280,0 | 0,0 | 280,0 |  |
| 2023 год | 295,0 | 0,0 | 295,0 |  |
| 2024 год | 305,0 | 0,0 | 305,0 |  |
| 1.1. | Оказание содействия [гражданам и общественным организациям, участвующим в охране общественного порядка](garantF1://70527294.0) на территории города на добровольной основе. | 1. Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка. 2. Повышение заинтересованности граждан в добровольном участии в обеспечении правопорядка. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | **всего** | **800,0** | **0,0** | **800,0** |  |
| 2020 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 |  |
| 2021 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 |  |
| 2022 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 |  |
| 2023 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 |  |
| 2024 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 |  |
| 1.2. | Развитие системы профилактических мероприятий при решении задач по обеспечению общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города. | Повышение качества и количества изготовления и распространения материалов профилактической направленности (памятки, листовки, баннеры, и т.д.), проведения профилактических мероприятий. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | **всего** | **125,0** | **0,0** | **125,0** |  |
| 2020 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 2021 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 2022 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 2023 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 2024 год | 25,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 1.3. | Реализация комплекса мер, направленных на предотвращение и противодействие возможным экстремистским угрозам и их проявлениям. | 1. Снижение количества нарушений миграционного законодательства. 2. Сохранение стабильности социально-психологического климата общественных территорий. 3. Внедрение комплекса мер по обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | **всего** | **220,0** | **0,0** | **220,0** |  |
| 2020 год | 35,0 | 0,0 | 35,0 |  |
| 2021 год | 40,0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 2022 год | 45,0 | 0,0 | 45,0 |  |
| 2023 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 2024 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 1.4. | Реализация Концепции комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. | 1. Создание, развитие и совершенствование системы мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в сферах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 2. Внедрение элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | **всего** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |  |
| 2020 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 2021 год | 40,0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 2022 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 2023 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 |  |
| 2024 год | 70,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| 2 | Обеспечение Функций управления в сфере государственных полномочий состава деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних. | 1. Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений.  2. Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики.  3. Повышение качества и количества профилактических и информационных мероприятий. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав | **всего** | **11814,0** | **6346,5** | **5467,5** |  |
| 2020 год | 2354,8 | 1269,3 | 1085,5 |  |
| 2021 год | 2364,8 | 1269,3 | 1095,5 |  |
| 2022 год | 2364,8 | 1269,3 | 1095,5 |  |
| 2023 год | 2364,8 | 1269,3 | 1095,5 |  |
| 2024 год | 2364,8 | 1269,3 | 1095,5 |  |

**12.1.7 Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

# Планируемые целевые показатели муниципальной подпрограммы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный 2018год  (факт) | Текущий 2019год (оценка) | Плановый период | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2021 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | | ед. | 1032 | 998 | 989 | 980 | 970 | 967 | 950 |
| 2 | Количество административных протоколов за нарушение миграционного законодательства | | ед. | 321 | 316 | 305 | 295 | 285 | 270 | 265 |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики | | ед. | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| 4 | Количество граждан, принимающих добровольное участие в обеспечении правопорядка | | ед. | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 5 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий. | | ед. | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |

**12.1.8 Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ходом ее реализации**

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является отдел ГО,ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.

Участники подпрограммы:

* МО МВД России «Зиминский»;
* Комитет по образованию администрации ЗГМО
* Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗГМО.
* ЗГМАУ «Зиминский информационный центр».

**Обязанности и контроль**

Обязанности ответственного исполнителя и соисполнителя подпрограммы (отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО):

* обеспечивает разработку подпрограммы, согласование и утверждение;
* формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников подпрограммы;
* организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность участников подпрограммы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей и достижение конечных результатов реализации подпрограммы;
* принимает решение о внесении изменений и обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование и утверждение;
* обеспечивает размещение подпрограммы на официальном сайте администрации ЗГМО, а также опубликование в печатных средствах массовой информации;
* осуществляет мониторинг реализации и проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
* запрашивает у участников подпрограммы информацию о ходе их реализации;
* осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограммы;
* несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы;
* в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации подпрограммы, готовит отчеты о реализации и представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО (далее – Управление по финансам и налогам), управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО.

Обязанности участников подпрограммы:

* участвуют в реализации подпрограммы;
* несут ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы;
* осуществляют мониторинг реализации и проводят оценку эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы;
* разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий подпрограммы;
* формируют предложения по разработке внесению изменений в подпрограмму, направляют их ответственному исполнителю;

Важным условием успешной реализации подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.

Реализация муниципальной подподпрограммы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием подпрограммных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной подпрограммы.

**12.1.9 Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Стандартизированные показатели и формы составления отчетности, указанны в приложении 1 к данной муниципальной программе.

**12.2 ПОДПРОГРАММА «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»**

**12.2.1 Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций** |
| Ответственный исполнитель | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО |
| Участники подпрограммы | * Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО; * МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО»; * ЗГМАУ «Зиминский информационный центр». |
| Цель подпрограммы | Снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения ЗГМО. |
| Задачи подпрограммы | * Подготовка и поддержание в готовности объектов гражданской обороны, органов и технических систем управления, сил и средств муниципального звена ЗГМО областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и действия в ЧС (далее - ОТП РСЧС); * Создание и поддержание необходимого объема материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий; * Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС и способах защиты и действиях в ЧС; * Повышение уровня знаний руководящего состава нештатных формирований гражданской обороны в области ГОЧС. Совершенствование учебно-материальной базы; * Проведение мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение количества пожаров, профилактику паводковых явлений, недопущение травмирования и гибели людей. |
| Сроки реализации | 2020 -2024 гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Уровень создания нормативного резерва материально-технических ресурсов; 2. Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения. 3. Количество пожаров в частном секторе; 4. Количество пострадавших (травмированных) при пожарах; 5. Количество погибших на пожарах; 6. Количество погибших на водных объектах; 7. Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 26063,4 тыс. руб.  1) по годам реализации:  а) 2020 год – 5150,4 тыс. руб.  б) 2021 год – 5157,6 тыс. руб.  в) 2022 год – 5241,8 тыс. руб.  г) 2023 год – 5251,8 тыс. руб.  д) 2024 год – 5261,8 тыс. руб.  2) по источникам финансирования:  а) бюджет МО – 26063,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Готовность муниципального звена ТП РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и в особый период; 2. Создание резерва материально-технических ресурсов в полном объеме, необходимом для проведения аварийно-технических работ в кратчайшие сроки; 3. Приведение в готовность к применению технических средств и систем управления, системы связи и оповещения населения; 4. Снижение количества пожаров в частном секторе; 5. Снижение количества пострадавших (травмированных) при пожарах; 6. Снижение количества погибших на водных объектах; 7. Повышение качества и количества профилактических и информационных мероприятий. |
| Система управления и контроля подпрограммы | Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.  Контроль реализации подпрограммы осуществляет первый заместитель мэра городского округа. |

**12.2.2 Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством РФ, перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" на органы местного самоуправления возложены следующие задачи:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание и содержание в этих целях и целях гражданской обороны запасов продовольствия, товаров первой необходимости, материально-технических, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления, связи и оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружения и другие объектов гражданской обороны.
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) нештатных формирований гражданской обороны.
5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
6. Подготовка к эвакуации и эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы и первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
7. Организация обучения руководящего состава, нештатных формирований гражданской обороны, населения в области ГОЧС.

По данным ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам на территории ЗГМО за 2019 год произошел 91 пожар, на которых погибло 5 человек и 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Ежегодно уничтожаются здания, строения и имущество.

Основными причинами гибели и травматизма людей, полного уничтожения зданий, строений и имущества при пожарах являются:

- аварийное состояние или нарушения при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, бытовых приборов;

- отсутствие, либо недостаточное количество первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, несвоевременное техническое обслуживание, а также слабые навыки практического применения;

- слабая обеспеченность индивидуальными и коллективными средствами спасения людей при пожаре;

- низкая обеспеченность условий для организации деятельности добровольных пожарных дружин и населения, участвующих в локализации и ликвидации пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны;

- недостаточность знаний населения о действиях при возникновении пожара;

- недостаточное количество и неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения;

- самовольно устраиваемые в противопожарных разрывах (расстояниях) зданий, строения и сооружения;

- необеспеченность нормативных проездов и подъездов для пожарной техники.

Еще одним источником опасности и возможных случаев гибели людей, являются водные объекты. На территории ЗГМО отсутствуют организованные места для отдыха горожан, санкционированные места зимних переправ и массового выхода людей на лед. К сожалению, человеческий фактор непреодолим, для города Зимы были и остаются актуальными следующие проблемные вопросы:

- дети, оставленные без контроля взрослых;

- купание населения в местах неорганизованного отдыха при наличии запрета;

- принятие алкогольных напитков на отдыхе у воды;

- нарушение правил личной безопасности, выезд техники и выход людей на неокрепший лед;

- совершение административных правонарушения и других противоправных действий, направленных на уничтожение муниципальной собственности.

В 2019 году произошел 1 случай гибели людей, погиб несовершеннолетний подросток.

Недопущение случаев гибели людей является приоритетным направлением деятельности органов, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения от ЧС. К таким органам в ЗГМО относятся – отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО» (далее – МКУ «ЕДДС ЗГМО»). Оперативное реагирование при возникновении аварийных и других неблагоприятных ситуаций обеспечивается проведением поэтапного внедрения «Системы 112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

* + 1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Качественное изменение опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, негативные тенденции в экономике и социальной сфере, возрастание объемов ущерба, ежегодно приносимого авариями, катастрофами и стихийными бедствиями, требуют принятия более эффективных мер в области гражданской обороны, а также предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

При этом должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и угроз различного характера. На первый план, взамен реагирования на возникновение ЧС, должно выйти предупреждение, то есть принятие адекватных превентивных мер по заблаговременному выполнению комплекса мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. С экономической точки зрения это обходится дешевле, чем ликвидация.

Для обеспечения устойчивого развития городского сообщества и безопасности его жизнедеятельности, повышения эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе, путем совершенствования и развития муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо решение следующих проблемных вопросов:

- создание достаточного резерва материальных ресурсов;

- содержание системы управления, связи и оповещения населения в состояние готовности к применению;

- обеспечение готовности к применению сил и средств гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС (муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС);

- проведение комплекса мероприятий по развитию системы безопасности граждан при существующих на территории ЗГМО угрозах природного и техногенного характера.

Для решения проблемы содержания системы управления, связи и оповещения населения в состояние готовности к применению требуется обеспечить эффективную работу МКУ «ЕДДС ЗГМО», организовать исполнение требований постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб» и проведение поэтапного внедрения «Системы 112» и «Безопасный город»:

- приобретение и содержание технических средств управления (автоматической телефонной станции (АТС), источников бесперебойного питания (ИБП) не менее 10 КВА, офисной оргтехники (принтеры, сканер, копировальный аппарат (формата А3), сервера с соответствующими характеристиками, и т.д.);

* содержание системы информирования и оповещения населения (годовое содержание и обслуживание оборудования системы оповещения населения КТСО П-166М).
* поддержание актуальности специального программное обеспечения, эксплуатационно-техническое обслуживание, содержание прямых каналов связи с экстренными службами города.
* обеспечение своевременного финансирования содержания системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС *(аппаратуры КТСО – П166М в составе 5 стоек оповещения)*:
* содержание каналов управления;
* эксплуатационно-техническое обслуживание программного обеспечения.

В настоящее время показатели функционирования ЕДДС не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ в части организации исполнения требований постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб». Техническое оснащение ЕДДС находится на критически низком уровне.

Кроме того, проблемным вопросом является организационно-штатное обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС ЗГМО». Ниже приведены показатели, характеризующие реальное положение дел и нормативные требования, в том числе и по трудовому законодательству:

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  для территории с населением до 50 тыс. чел. | **Фактические данные** | **Нормативные требования** |
| Количество личного состава (диспетчерского и технического персонала), исходя из 5-ти сменного графика работы персонала | 5 чел. | 15 чел. |
| Количество руководящего состава, исходя из общего количества личного состава | 1 чел. | 1 чел. |
| Состав дежурной смены | 1 чел. | 3 чел. |
| Занимаемая площадь, исходя из требований действующих СНиП 31-05-2003 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340 | 21,1 м2 | не менее 40 м2 |
| площадь помещений руководства ЕДДС | отсутствует | 9 м2 |
| площадь рабочего зала | 16 м | 16 м2 |
| площадь серверной | отсутствует | 6 м2 на УПТК |
| площадь комнаты отдыха | отсутствует | не менее 9 м2 |
| площадь комнаты приема пищи | 6 м | 6 м2 |
| площадь гардероба | отсутствует | 4,2 м2 |
| площадь вестибюля | отсутствует | не менее 18 м2 |
| площадь комнаты уборочного инвентаря | отсутствует | не менее 4 м2 |
| площадь туалетной комнаты | отсутствует | Количество сантехприборов в помещении по 1,2 м2 на каждый +.0,8 м2 + 0,7 м2 расстояние м/у приборами + 0,4 м2 тамбур |

К проблемным вопросам в системе управления в сфере обеспечения готовности сил и средств гражданской обороны относятся:

- обеспечение средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической защиты запасного пункта управления и нештатных формирований гражданской обороны ЗГМО;

- создание и обеспечение работы запасного пункта управления руководителя ГО ЗГМО (приобретение источника бесперебойного питания, средств связи (мини АТС, 3 рации УКВ);

- приведение в готовность к применению объектов гражданской обороны (капитальный ремонт) защитных сооружений гражданской обороны (Октябрьская, 63 и Ленина, 13).

Для обеспечения системной безопасности граждан при существующих на территории ЗГМО угрозах природного и техногенного характера и снижения количества погибших и пострадавших при происшествиях и ЧС (бытовых пожарах, авариях на объектах ТЭК и ЖКХ, паводках, землетрясениях и при других событиях) требуется развитие таких приоритетных направлений в работе:

а) приведение состояние пожарной безопасности на территории ЗГМО в соответствие с требованиями административного и технического регламентов [по надзору за выполнением требований пожарной безопасности](http://docs.cntd.ru/document/902357289), в частности по деревянным одноэтажным зданиям с печным отоплением и местам общего пользования, массового отдыха населения, бесхозяйным и неиспользуемым землям и системе наружного противопожарного водоснабжения:

- проведение санитарной очистки территории ЗГМО (мест общего пользования, массового отдыха населения, бесхозяйных и неиспользуемых земель) от производственных и бытовых отходов, сухой травы, мусора, разливов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся материалов безопасным способом;

- оказание адресной помощи социально незащищенных категориям граждан по приведению аварийного печного и неисправного электрооборудования в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

- строительство, введение в действие и содержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов;

- прикрытие безводных районов альтернативной системой водоснабжения;

- проведение агитационной и пропагандистской работы.

Отсутствие адекватных мер реагирования может вызвать осложнение обстановки, которая будет характеризоваться возрастанием тяжести, масштабов социальных и экономических последствий пожаров (увеличением общего числа пожаров, увеличением количества погибших и получивших травмы на пожарах).

б) принятие перечня мер, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, включая проведение профилактических, пропагандистских и ограничительных мероприятий:

- посезонное (весна-лето, осень-зима) выставление запрещающих и предупреждающих знаков, в местах особенно посещаемых горожанами;

- изготовление и распространение информационных аншлагов для обучения правилам поведения на водных объектах и оказания первой доврачебной помощи;

- создание специальных оснащенных мест летнего отдыха и зимних переправ.

Кроме того, остается низким уровень подготовки в области ГО и ЧС руководящего состава предприятий, учреждений и организаций, специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, командиров нештатных формирований гражданской обороны и состояние учебно-материальной базы.

Именно программно-целевой метод планирования поможет в дальнейшем решать основные проблемные вопросы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ЗГМО, создания условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

**12.2.4 Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является снижение возможных материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде, обеспечение безопасности территории и населения ЗГМО.

Задачи:

* подготовка и поддержание в готовности объектов гражданской обороны, органов и технических систем управления, сил и средств муниципального звена ЗГМО областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и действия в ЧС (далее - ОТП РСЧС);
* создание и поддержание необходимого объема материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
* обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС и способах защиты и действиях в ЧС;
* повышение уровня знаний руководящего состава нештатных формирований гражданской обороны в области ГО и ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы;
* проведение мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение количества пожаров, профилактику паводковых явлений, недопущение травмирования и гибели людей.

**12.2.5 Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации** | **Всего по программе тыс.руб** | **2020 год**  **тыс.руб** | **2021 год**  **тыс.руб** | **2022 год**  **тыс.руб** | **2023 год**  **тыс.руб** | **2024 год**  **тыс.руб** |
| Общий объем финансирования | 26063,4 | 5150,4 | 5157,6 | 5241,8 | 5251,8 | 5261,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 26063,4 | 5150,4 | 5157,6 | 5241,8 | 5251,8 | 5261,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**12.2.6 Система мероприятий подпрограммы и предполагаемые объемы финансирования**

Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, представленной в [таблице](#sub_999102) 8.

# Система мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т.ч. планируемое привлечение из:** | | |
| областного бюджета | местного бюджета | внебюдж  ист-в |
|  | **«Защита населения и территории г. Зимы от ЧС природного и техногенного характера»** | Своевременное и эффективное реагирование на угрозы различного характера и их последствия, уменьшение материальных потерь, рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и окружающей среде. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ  администрации ЗГМО | **всего** | **26063,4** |  | **26063,4** |  |
| 2020 год | 5150,4 |  | 5150,4 |  |
| 2021 год | 5157,6 |  | 5157,6 |  |
| 2022 год | 5241,8 |  | 5241,8 |  |
| 2023 год | 5251,8 |  | 5251,8 |  |
| 2024 год | 5261,8 |  | 5261,8 |  |
| 1 | Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера. | Готовность муниципального звена ТП РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ  администрации ЗГМО | **всего** | **1030,0** |  | **1030,0** |  |
| 2020 год | 170,0 |  | 170,0 |  |
| 2021 год | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 2022 год | 210,0 |  | 210,0 |  |
| 2023 год | 220,0 |  | 220,0 |  |
| 2024 год | 230,0 |  | 230,0 |  |
| 2 | Совершенствование гражданской обороны ЗГМО. | Готовность муниципального звена ТП РСЧС к защите населения и территорий в особый период. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ  администрации ЗГМО | **всего** | **300,0** |  | **300,0** |  |
| 2020 год | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 2021 год | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 2022 год | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 2023 год | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 2024 год | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | Уменьшение числа пострадавших (погибших) и материального ущерба при пожарах. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ  администрации ЗГМО | **всего** | **2600,0** |  | **2600,0** |  |
| 2020 год | 520,0 |  | 520,0 |  |
| 2021 год | 520,0 |  | 520,0 |  |
| 2022 год | 520,0 |  | 520,0 |  |
| 2023 год | 520,0 |  | 520,0 |  |
| 2024 год | 520,0 |  | 520,0 |  |
| 4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Уменьшение количества пострадавших (гибели) на водных объектах. Снижение объема материального ущерба физическим лицам. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ  администрации ЗГМО | **всего** | **525,0** |  | **525,0** |  |
| 2020 год | 105,0 |  | 105,0 |  |
| 2021 год | 105,0 |  | 105,0 |  |
| 2022 год | 105,0 |  | 105,0 |  |
| 2023 год | 105,0 |  | 105,0 |  |
| 2024 год | 105,0 |  | 105,0 |  |
| 5 | Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС. | Повышение уровня знаний и квалификации руководящего состава и специалистов, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны. Повышение уровня знаний и информированности граждан о правилах поведения и мерах личной безопасности. | Отдел ГО, ЧС и ОПБ  администрации ЗГМО | **всего** | **175,0** |  | **175,0** |  |
| 2020 год | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 2021 год | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 2022 год | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 2023 год | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 2024 год | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 6 | Обеспечение функционирования единой дежурно - диспетчерской службы ЗГМО и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО  МКУ «ЕДДС ЗГМО» | **всего** | **21433,4** |  | **21433,4** |  |
| 2020 год | 4260,4 |  | 4260,4 |  |
| 2021 год | 4237,6 |  | 4237,6 |  |
| 2022 год | 4311,8 |  | 4311,8 |  |
| 2023 год | 4311,8 |  | 4311,8 |  |
| 2024 год | 4311,8 |  | 4311,8 |  |

**12.2.7 Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

# Планируемые целевые показатели муниципальной программы

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| Отчетный год  (факт) | Текущий 2019год (оценка) | | Плановый период | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | **Подпрограмма «Защита населения и территории г. Зима от чрезвычайных ситуаций»**  **на 2016 – 2020 годы** | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень создания нормативного резерва материально-технических ресурсов | | % | 20 | 30 | 40 | | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 2. | Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения | | % | 70 | 75 | 80 | | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 3. | Количество пожаров в частном секторе | | ед. | 58 | 52 | 50 | | 50 | 50 | 48 | 46 |
| 4. | Количество пострадавших (травмированных) при пожарах | | ед. | 4 | 2 | 6 | | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Количество погибших на пожарах | | ед. | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество погибших на водных объектах | | ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий | | ед. | 37 | 38 | 40 | | 41 | 42 | 43 | 44 |

**12.2.8 Реализация подпрограммы и контроль за ходом ее реализации**

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел ГО,ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.

Участники подпрограммы:

* Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗГМО;
* МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗГМО»;
* ЗГМАУ «Зиминский информационный центр».

**Обязанности и контроль**

Обязанности ответственного исполнителя и соисполнителя подпрограммы (отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО):

* обеспечивает разработку подпрограммы, согласование и утверждение;
* формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников подпрограммы;
* организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность участников подпрограммы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей и достижение конечных результатов реализации подпрограммы;
* принимает решение о внесении изменений и обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование и утверждение;
* обеспечивает размещение подпрограммы на официальном сайте администрации ЗГМО, а также опубликование в печатных средствах массовой информации;
* осуществляет мониторинг реализации и проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
* запрашивает у участников подпрограммы информацию о ходе их реализации;
* осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограммы;
* несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы;
* в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы, готовит отчеты о реализации и представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО (далее – Управление по финансам и налогам), управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО.

**Обязанности участников подпрограммы**:

- участвуют в реализации мероприятий подпрограммы;

* несут ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы;
* осуществляют мониторинг реализации и проводят оценку эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы;
* разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных подпрограммы;
* формируют предложения по разработке внесению изменений в подпрограмму, направляют их ответственному исполнителю;

Важным условием успешной реализации муниципальной подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы.

Реализация муниципальной подпрограммы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования.

2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной подпрограммы.

**12.2.9 Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Стандартизированные показатели и формы составления отчетности указаны в приложении 1 к данной муниципальной подпрограмме.