Приложение 2

к муниципальной программе

«Безопасность» на 2016-2021 г.г.»

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Безопасность** по состоянию на \_\_\_\_\_\_01.01.2020 года\_\_\_\_

(отчетный период) Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | Отклонение | | | | Пояснения по достигнутым значениям | |
| план на год | факт | | -/+ | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | |
| **Муниципальная программа «Безопасность»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество деструктивных событий (правонарушений, чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) | ед. | 1463 | | 1141 | -322 | | | 22 |  | |
| 2. | Количество пострадавших (погибших, травмированных) | ед. | 13 | | 38 | +25 | | | 34 |  | |
| 3 | Количество населения, охваченного профилактическими и информационными мероприятиями по обучению правилам поведения и мерам личной безопасности. | тыс.  чел | 15,0 | | 15,0 | 0 | | | 0 |  | |
| Подпрограмма **«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 1014 | | 980 | | -34 | | 3 | |  |
| 2 | Количество административных протоколов за нарушение миграционного законодательства | ед. | 373 | | 202 | | -171 | | 46 | |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики | ед. | 54 | | 49 | | -5 | | 9 | |  |
| 4 | Количество граждан, принимающих добровольное участие в обеспечении правопорядка | ед. | 18 | | 18 | | 0 | | 0 | |  |
| 5 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий. | ед. | 26 | | 23 | | -3 | | 11 | |  |
| Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень создания нормативного резерва материально-технических ресурсов | % | 70 | | 50 | | -20 | 29 | | |  |
| 2 | Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения | % | 75 | | 75 | | 0 | 0 | | |  |
| 3 | Количество пожаров в частном секторе | ед. | 52 | | 20 | | -32 | 62 | | |  |
| 4 | Количество пострадавших (травмированных) при пожарах | ед. | 4 | | 10 | | +6 | 40 | | |  |
| 5 | Количество погибших на пожарах | ед. | 7 | | 5 | | -2 | 29 | | |  |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | ед. | 0 | | 1 | | +1 | 100 | | |  |
| 7 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий | ед. | 37 | | 37 | | 0 | 0 | | |  |

Таблица 6

**11.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность» по состоянию на \_\_\_\_\_\_**01.01.2020 года**\_\_\_\_\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответств. исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финан-ия, предусмотренный на 2019\_ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Факт-е значение показателя  мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | Подпрограмма «**Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании**» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ | 285,0 | 0 | - | - | - | - |
| **2.** | Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ  ОБ | 1450,4  6040,4 | 1920,4 | - | - | - | - |
| 2.2 | Совершенствование гражданской обороны ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации | январь-декабрь | МБ | 70,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации | январь-декабрь | МБ | 520,0 | 307,9 | - | - | - | - |
| 2.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации | январь-декабрь | МБ | 30,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2.5 | Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ | 40,0 | 0,0 | - | - | - | - |

Таблица 8

**11.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Безопасность» по состоянию на \_\_\_**01.01.2020 года**\_\_\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на  1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа **«Безопасность»** | всего, в том числе: | 7989,8 | 15551,2 | 6055,0 |
| Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 1095,0 | 8435,8 | 2228,3 |
| МО МВД России «Зиминский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отделение УФМС России по Иркутской области в г. Зима и Зиминском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по молодежной политике администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГКУ Центр занятости населения города Зимы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2194,0 | 2415,4 | 2415,4 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «ЕДДС ЗГМО» | 4700,0 | 4700,0 | 1411,3 |
| Подпрограмма «**Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании**» | всего, в том числе: | 2479,8 | 2700,4 | 2415,4 |
| Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 285,0 | 285,0 | 0,0 |
| МО МВД России «Зиминский»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отделение УФМС России по Иркутской области в г. Зима и Зиминском районе; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГКУ Центр занятости населения города Зимы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2194,8 | 2415,4 | 2415,4 |
| Обеспечение Функций управления в сфере государственных полномочий состава деятельности городских комиссий по делам несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма  **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** | всего, в том числе: | 5510,0 | 12850,8 | 3639,6 |
| Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 150,0 | 7490,8 | 1920,4 |
| Совершенствование гражданской обороны ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 520,0 | 520,0 | 307,9 |
| Отдел ЖКХ администрации ЗГМО | 0,0 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Отдел ЖКХ администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО  МКУ «ЕДДС ЗГМО» | 4700,0 | 4700,0 | 1411,3 |