Приложение 2

к муниципальной программе

«Безопасность» на 2016-2021 г.г.»

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**11.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Безопасность** по состоянию на \_\_\_\_\_\_01.01.2020 года\_\_\_\_

 (отчетный период) Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Безопасность»** |
| 1. | Количество деструктивных событий (правонарушений, чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) | ед. | 1463 | 1141 | -322 | 22 |  |
| 2. | Количество пострадавших (погибших, травмированных)  | ед.  | 13 | 38 | +25 | 34 |  |
| 3 | Количество населения, охваченного профилактическими и информационными мероприятиями по обучению правилам поведения и мерам личной безопасности. | тыс.чел | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма **«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании»** |
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 1014 | 980 | -34 | 3 |  |
| 2 | Количество административных протоколов за нарушение миграционного законодательства | ед. | 373 | 202 | -171 | 46 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете во всех субъектах профилактики | ед. | 54 | 49 | -5 | 9 |  |
| 4 | Количество граждан, принимающих добровольное участие в обеспечении правопорядка | ед. | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий. | ед. | 26 | 23 | -3 | 11 |  |
| Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** |
| 1. | Уровень создания нормативного резерва материально-технических ресурсов | % | 70 | 50 | -20 | 29 |  |
| 2 | Уровень готовности к применению технических средств и систем управления, связи и оповещения | % | 75 | 75 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество пожаров в частном секторе | ед. | 52 | 20 | -32 | 62 |  |
| 4 | Количество пострадавших (травмированных) при пожарах | ед. | 4 | 10 | +6 | 40 |  |
| 5 | Количество погибших на пожарах | ед. | 7 | 5 | -2 | 29 |  |
| 6 | Количество погибших на водных объектах | ед. | 0 | 1 | +1 | 100 |  |
| 7 | Количество проведенных профилактических и информационных мероприятий | ед. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |

Таблица 6

**11.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность» по состоянию на \_\_\_\_\_\_**01.01.2020 года**\_\_\_\_\_**

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответств. исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финан-ия, предусмотренный на 2019\_ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Факт-е значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.**  | Подпрограмма «**Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании**» |
| 1.1 | Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ | 285,0 | 0 | - | - | - | - |
| **2.** | Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** |
| 2.1 | Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБОБ | 1450,46040,4 | 1920,4 | - | - | - | - |
| 2.2 | Совершенствование гражданской обороны ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации  | январь-декабрь | МБ | 70,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации  | январь-декабрь | МБ | 520,0 | 307,9 | - | - | - | - |
| 2.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации  | январь-декабрь | МБ | 30,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2.5 | Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | январь-декабрь | МБ | 40,0 | 0,0 | - | - | - | - |

Таблица 8

**11.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Безопасность» по состоянию на \_\_\_**01.01.2020 года**\_\_\_**

 (отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа **«Безопасность»** | всего, в том числе: | 7989,8 | 15551,2 | 6055,0 |
| Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 1095,0 | 8435,8 | 2228,3 |
| МО МВД России «Зиминский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отделение УФМС России по Иркутской области в г. Зима и Зиминском районе  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по молодежной политике администрации  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГКУ Центр занятости населения города Зимы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2194,0 | 2415,4 | 2415,4 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «ЕДДС ЗГМО» | 4700,0 | 4700,0 | 1411,3 |
| Подпрограмма «**Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании**»  | всего, в том числе:  | 2479,8 | 2700,4 | 2415,4 |
| Совершенствование и развитие взаимодействия правоохранительных органов и всеми заинтересованными структурами ЗГМО при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 285,0 | 285,0 | 0,0 |
| МО МВД России «Зиминский»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отделение УФМС России по Иркутской области в г. Зима и Зиминском районе;  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГКУ Центр занятости населения города Зимы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2194,8 | 2415,4 | 2415,4 |
| Обеспечение Функций управления в сфере государственных полномочий состава деятельности городских комиссий по делам несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма **«Защита населения и территории г. Зимы от чрезвычайных ситуаций»** | всего, в том числе: | 5510,0 | 12850,8 | 3639,6 |
| Защита населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 150,0 | 7490,8 | 1920,4 |
| Совершенствование гражданской обороны ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 520,0 | 520,0 | 307,9 |
| Отдел ЖКХ администрации ЗГМО | 0,0 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Отдел ЖКХ администрации ЗГМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие учебно-методической базы в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ЗГМО | Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМОМКУ «ЕДДС ЗГМО» | 4700,0 | 4700,0 | 1411,3 |