Утверждена

 постановлением администрации

 Зиминского городского

 муниципального образования

 от 17.12.2019 № 1296

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024 годы.

**1.Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы**

(далее – муниципальная программа).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы. | - Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования;- Муниципальное казенное учреждение «Чистый город». |
|  Цель муниципальной программы. | Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, качества окружающей среды на территории Зиминского городского муниципального образования.Сохранение и защита окружающей среды. |
| Задачи муниципальной программы. | 1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Зимы;2. Формирование экологической культуры населения;3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Количество несанкционированных свалок.2. Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями3. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение:  |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **Всего** | **105575,00** | **40300,00** | **65275,00** | **0,00** |
| **2020** | **22705,00** | **8060,00** | **14645,00** | **0,00** |
| **2021** | **22905,00** | **8060,00** | **14845,00** | **0,00** |
| **2022** | **22655,00** | **8060,00** | **14595,00** | **0,00** |
| **2023** | **18655,00** | **8060,00** | **10595,00** | **0,00** |
| **2024** | **18655,00** | **8060,00** | **10595,00** | **0,00** |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок к 2024 году;
2. Оборудование к 2024 году 460 контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями

3. Увеличить протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.  |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования. Контроль исполнения Программы осуществляет первый заместитель мэра городского округа Зиминского городского муниципального образования. |

**2. Характеристика текущего состояния**

**сферы реализации муниципальной программы**

Одной из главных задач на современном этапе развития России является формирование системы мер по обеспечению устойчивого развития, базирующихся на разработке и внедрении новых и максимальном использовании имеющихся экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий. При этом особое внимание уделяется созданию правовых, организационных и экономических условий экологической переориентации экономики, социальной сферы и систем жизнеобеспечения в соответствии с требованиями рационального использования всех видов ресурсов, сохранения и улучшения состояния окружающей среды и природных комплексов.

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённые Президентом Российской Федерации 30.04.2012, определяют в качестве стратегической цели государственной политики в области экологического развития решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р, определяет в качестве стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, рассматривает экологическую безопасность как важную составляющую национальной безопасности государства.

Экологическая безопасность – это состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в муниципальном образовании в настоящее время в целом является стабильной.

Вместе с тем, в Зиминском городском муниципальном образовании (далее - город Зима) существуют серьёзные экологические проблемы. Так, для Зимы, как и практически для всех городов России, характерны условия выработки ресурсов оборудования производственных объектов, всех видов транспорта, резко возросшей автомобилизации городов, интенсивного использования природных ресурсов, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряжённости.

Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей её качества.

Основными проблемами экологической безопасности Зимы в настоящее время являются:

- близость размещения от границы города площадки временного хранения твёрдых коммунальных отходов;

- увеличение количества образуемых отходов, требующих вторичной переработки;

- увеличение вредного влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- размножение безнадзорных домашних животных и, как следствие, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- захламление территорий города Зимы отходами производства и потребления;

- недостаточная укомплектованность контейнерными площадками для сбора ТКО микрорайонов с индивидуальными жилыми строениями, а также отдельно стоящих объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

 Основными источниками образования твёрдых коммунальных отходов на территории города Зимы являются организации и предприятия, население и объекты инфраструктуры.

 По мере обострения экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почвы, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение зелёных насаждений в нормализации экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

 Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды, на решение которых будет направлена реализация муниципальной программы, являются:

- низкая эффективность организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, отсутствие раздельного сбора и их сортировки;

- загрязнение земель несанкционированными свалками.

 Итогом влияния перечисленных текущих и накопленных экологических проблем является угроза ухудшения качества окружающей среды, снижение качества жизни граждан.

Все возрастающее значение играет и невысокое качество экологической культуры в обществе, повышение которого происходит крайне медленно и во все меньшей степени соответствует уровню и количеству обостряющихся проблем экологии округа. Отсутствие гражданской заботы о сохранности экологических систем, в т.ч. на бытовом уровне, приводит к массовому загрязнению наиболее экономически и социально значимых территорий: популярных мест отдыха, торгово-развлекательных зон и городских территорий в целом. Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны отнесен Экологической доктриной Российской Федерации к числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации. Важнейшим условием, способствующим улучшению экологической обстановки в муниципальном образовании, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии. Существующие проблемы в сфере экологии и природопользования городского округа обусловили необходимость разработки муниципальной программы.

Использование программно-целевого метода для решения имеющихся проблем позволяет достичь комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, качества окружающей среды на территории Зиминского городского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Зимы;

2. Формирование экологической культуры населения;

3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм.

**6. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы – 2020 – 2024 годы.

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

- внебюджетные источники.

Информация об объёме и источниках финансирования муниципальной программы представлены в таблице 1.

 Таблица 1

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок исполнения | Объем финансирования | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **Всего** | **105575,00** | **40300,00** | **65275,00** | **0,00** |
| **2020** | **22705,00** | **8060,00** | **14645,00** | **0,00** |
| **2021** | **22905,00** | **8060,00** | **14845,00** | **0,00** |
| **2022** | **22655,00** | **8060,00** | **14595,00** | **0,00** |
| **2023** | **18655,00** | **8060,00** | **10595,00** | **0,00** |
| **2024** | **18655,00** | **8060,00** | **10595,00** | **0,00** |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счёт средств областного и местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы Зиминского городского муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счёт других источников.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы Зиминского городского муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

**7. Мероприятия муниципальной программы**

Система мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Система программных мероприятий, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат  | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: |
| областного бюджета | местного бюджета | внебюдж.источников  |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024 годы**. | Улучшение экологической обстановки на территории Зиминского городского муниципального образования | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства | всего | 105575,00 | 40300,00 | 65275,00 | 0,00 |
| 2020 | 22705,00 | 8060,00 | 14645,00 | 0,00 |
| 2021 | 22905,00 | 8060,00 | 14845,00 | 0,00 |
| 2022 | 22655,00 | 8060,00 | 14595,00 | 0,00 |
| 2023 | 18655,00 | 8060,00 | 10595,00 | 0,00 |
| 2024 | 18655,00 | 8060,00 | 10595,00 | 0,00 |
| 1. | Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории Зиминского городского муници-пального образования. | Снижение количества безнадзорных домашних животных. | Комитет ЖКХ, транспорта и связи  | всего | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора на территории города Зимы. Рекультивация нарушенных земель. | Ликвидация несанкци-онированных мест размеще-ния отходов, снижение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду. | МКУ «Чистый город» | всего | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |
| 2020 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2021 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальные кладбища), общественных территорий города. | Содержание в надлежащем порядке территорий городских кладбищ. Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города Зимы. | МКУ «Чистый город» | всего | 44200,00 | 0,00 | 44200,00 | 0,00 |
| 2020 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2021 | 10200,00 | 0,00 | 10200,00 | 0,00 |
| 2022 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 |
| 2023 | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |
| 2024 | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |
| 4. | Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города Зимы | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства | всего | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2020 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2021 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2022 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2023 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2024 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 5. | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями | Укомплектованность контейнерными площадками для сбора ТКО микрорайонов с индивидуальными жилыми строениями | Комитет ЖКХ, транспорта и связи  | всего | 40000,00 | 36800,00 | 3200,00 | 0,00 |
| 2020 | 8000,00 | 7360,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2021 | 8000,00 | 7360,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2022 | 8000,00 | 7360,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2023 | 8000,00 | 7360,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2024 | 8000,00 | 7360,00 | 640,00 | 0,00 |
| 6. | Берегоукрепление р. Тиман (от ул. Лазо до ул. Проминского). | Предотвращение негативного воздействия на водных объектах | Комитет ЖКХ, транспорта и связи  | всего | 500,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |
| 2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2021 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2022 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7. | Благоустройство городских территорий общего пользования. | Создание благоприятных условий для жителей города | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства | всего | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 |
| 2020 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2021 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2022 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2024 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 8. | Формирование экологической культуры населения: - организация и проведение городского конкурса по благоустройству;- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);- организация и проведение Дней защиты от экологической опасности; - информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок,буклетов и т.п.) | Повышение уровня экологической культуры населения | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства | всего | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2020 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2022 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2023 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 9. | Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (посадка деревьев, кустарников, цветов) | Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды. | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства | всего | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 |
| 2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2021 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2022 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10. | Кронирование деревьев, снос аварийных зеленых насаждений | Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды | МКУ «Чистый город» | всего  | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

**8.Целевые показатели муниципальной программы**

 Таблица 3

Планируемые целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| 2018 г. (факт) | 2019 г.(оценка) | Плановый период |
| 2020 г. (прог-ноз) | 2021г. (прог-ноз) | 2022г. (прог-ноз) | 2023г. (прог-ноз) | 2024г. (прог-ноз) |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024 годы.** |
| 1. | Количество несанкционированных свалок. | ед | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями. | шт. | 0 | 60 | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 |
| 3. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |

**9. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования – ответственный исполнитель Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляет первый заместитель мэра городского округа.

Участники муниципальной программы:

- Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования;

- Муниципальное казенное учреждение «Чистый город».

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию мероприятий муниципальной программы, координирует и контролирует действия участников муниципальной программы;

- запрашивает у участников информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в муниципальную программу;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Участники муниципальной программы:

- участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы;

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Зиминского городского муниципального образования.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, производственных, санитарных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Основное внимание при разработке муниципальной программы уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социального эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Социальный эффект от реализации мероприятий муниципальной программы проявится в улучшении экологической обстановки на территории Зиминского городского муниципального образования. При реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

1. Ликвидация несанкционированных свалок к 2024 году.
2. Оборудование к 2024 году 460 контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями.
3. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим формам:

-Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы предоставляется по форме, предусмотренной приложением 1 к муниципальной программе;

- Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы предоставляется по форме, предусмотренной приложением 2 к муниципальной программе;

- Отчет об исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы предоставляется по форме, предусмотренной приложением 3 к муниципальной программе.

Приложение 1 к муниципальной

программе «Охрана окружающей среды

Зиминского городского муниципального

образования» на 2020 – 2024 годы

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

на 2020 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы. |
| 1. | Количество несанкционированных свалок | ед. |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайонах с индивидуальными жилыми строениями. | шт. |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км. |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной

программе «Охрана окружающей среды

Зиминского городского муниципального

образования» на 2020 – 2024 годы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» на 2020 – 2024 годы.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования на 2020 – 2024 годы»  | всего, в том числе:  |  |  |  |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы: Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО.  |  |  |  |
| Участник 1 - Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО. |  |  |  |
| Участник 2 - Муниципальное казенное учреждение «Чистый город» |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной

программе «Охрана окружающей среды

Зиминского городского муниципального

 образования» на 2020 – 2024 годы

10.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования»

на 2020 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

 по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименованиеподпрограммы муниципальнойпрограммы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнениямероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 20\_\_\_ год,тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия,единица измерения | Плановое  значениепоказателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическоезначение показателямероприятия | Обоснование причинотклонения (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зиминского городского муниципального образования» |
| 1.1 | Мероприятие  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |